附件

2020年蓬江区委、区政府主要工作任务完成情况

（总计158项）

- 一、区委、区政府重点工作（共133项）

- （一）王心北同志分管工作（8项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 |  | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进“党建+N全科网格”综合治理管理机制建设，进一步完善系统数据库，丰富入格事项，配齐配强专职网格员、专业网格员和兼职网格员队伍。 |  | 区委政法委 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.平台建设情况： （1）有效将入格事项板块与百日攻坚“创文”行动要求融合，开展培训并印发工作方案。截至12月31日，系统流转事件共36268宗，已办结34341宗。 （2）截至12月31日，系统平台基础数据已录入楼栋65745栋、房屋198929间、人口558060人、企业34042家。 （3）矛盾化解平台功能已完成开发并正常运行。截至12月31日，信访维稳专班共发起有效事件190宗。 2.网格化管理团队建设情况： （1）已将全区划分为397个网格。 （2）目前有专业网格员111人，专职网格员409人（专职网格员均为村（社区）工作人员兼任）。 （3）扩展及细化“党建+N全科网格”联席会议架构，统筹整合21个区直单位组成21个专责工作组。 3.健全和完善相关机制情况： （1）已完成蓬江区“党建+N全科网格”制度汇编，包含有工作职责14份，管理规定、指引等26份。 （2）已印发蓬江区“党建+N 全科网格”工作绩效考核评分标准。 （3）已印发关于使用“党建+N全科网格”系统平台的通知，推动“党建+N全科网格”系统平台常态化使用。 |
| 2 | 加快推进“雪亮工程”。 |  | 区委政法委 | 【已完成】 1.已整合公共视频资源合共约13308支。 2.已出台《蓬江区“雪亮工程”项目建设方案》。 3.已成立江门市蓬江区公共安全视频监控建设联网应用工作推进小组。 |
| 3 | 制定出台“党建+N全科网格”规范化管理机制，力争上半年在全区村（社区）全面铺开，下半年实现工作规范化、常态化。 |  | 区委政法委 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.已印发《蓬江区“党建+N 全科网格”制度汇编）》至区直相关单位、6个镇（街）和133个村（社）区。 2.已印发《蓬江区“党建+N 全科网格”工作绩效考核评分标准》。 3.有效将入格事项板块与百日攻坚“创文”行动要求融合，形成长效机制。 4.已印发“党建+N 全科网格”系统平台、全科网格APP、和“百姓随手拍”小程序常态化使用通知。 5.已初拟蓬江区《党建+N 全科网格”工作方案（第二版）》“，进一步落实工作任务和完善工作机制。 |
| 4 | 进一步加强大湾区青少年交流合作，依托江门体育中心打造“大湾区江港澳少年警营”培训基地。 |  | 区委政法委 区委宣传部 区台港澳事务局 区公安分局 区教育局 区文化广电旅游体育局 区卫生健康局 区应急管理局 | 【已办结】 受疫情及特殊情况等客观因素影响，粤港澳大湾区少年警营工作暂停。 |
| 5 | 纵深推进扫黑除恶专项斗争，确保垄断农村资源、建筑工程行业等两类涉黑涉恶突出问题挂牌整治成功摘牌。 |  | 区委政法委（区扫黑除恶办） 区自然资源局 区住房和城乡建设局 | 【已完成】 5月15日，省扫黑除恶办下发《粤扫黑除恶〔2020〕23号》通知，正式解除对蓬江区垄断农村资源的黑恶势力问题、建筑工程行业的黑恶势力问题等2类涉黑涉恶突出问题的挂牌整治。 |
| 6 | 扎实推进妇女儿童发展规划省级示范区创建工作。 |  | 区妇联 区人大常委会办公室 区政协办公室 区法院 区委组织部 区委宣传部 区教育局 区公安分局 区民政局 区司法局 区财政局 区人力资源和社会保障局 区农业农村和水利局 区文化广电旅游体育局 区卫生健康局（区爱卫办） 区统计局 区城市管理和综合执法局 区环境卫生管理处 区总工会 团区委 区残联 市医疗保障局蓬江分局 各镇、街 | 【已完成】 1.已印发《关于做好2020年<江门市蓬江区妇女儿童发展规划（2011-2020年）>统计监测工作的通知》（蓬江妇儿工委〔2020〕4号），要求“两个规划”指标责任单位做好统计监测工作，及时掌握“两个规划”进展情况，对照终期目标查找差距和分析存在问题，推动重难点指标如期达标。 2.已召开相关会议研究解决我区“两个规划”实施中的重难点问题，各相关单位对未达标指标进行逐项分析研判，提出落实措施。 |
| 7 | 全面启动法治政府建设示范创建工作，争创全省乃至全国的法治政府建设示范区。 | 区司法局 区直各单位 各镇、街 |  | 【已完成】 1.着力推进法治政府标准化建设，紧盯“法治政府示范创建”工作目标，对照中央99项创建指标体系，全面启动镇（街）部门法治政府建设示范创建，并将我区4个部门2个镇（街）列为重点示范创建单位，结合实际发展培育本辖区本部门单项示范创建项目，以点带面，以创带建，进一步夯实法治政府基础。 2.指导各重点创建示范单位建立完善创建工作方案。 3.已制定《2020年度蓬江区法治建设工作考评标准（镇、街部分）》《2020年度蓬江区法治建设工作考评标准（区公共部门部分）》，将法治政府示范创建工作纳入对各镇（街）及区公共部门年底法治建设和绩效考评重要内容。 4.开展2020年度蓬江区法治建设考评和依法治区工作督察，对各镇（街）、区直各单位法治政府建设工作完成情况进行全面检查考核评分，并将相关扣分情况反馈至各镇（街）及区直各单位，落实整改工作。 |
| 8 | 继续深入实施“七五”普法工作，落实“一村（社区）一法律顾问制度”和“公共法律服务集中服务日制度”。 | 区司法局 区直各单位 各镇、街 |  | 【已完成】 1.已于今年1月和7月分别完成2019年度下半年和2020年上半年村（社区）法律顾问工作量化考核评估工作。 2.已完善公共法律服务领导干部接待日工作方案，并召开一村（社区）一法律顾问工作培训班以及在蓬江区党员律师参与村级换届选举工作会议。 3.积极开展宪法、民法典等内容的普法“六进”活动、蓬江区第三届国家机关“谁执法谁普法”普法评议活动、蓬江区领导干部旁听庭审活动。 4.已完成“七五”普法总结验收工作。积极开展宪法宣传周活动、蓬江区中小学生扫黑除恶、平安蓬江和民法典主题宣传原创绘画手抄报大赛、宪法晨读、宪法大讲堂进校园等多种活动。 5.正在筹备青少年法治基地申报、2020年省民主法治示范村（社区）创建、第八批“全国民主法治示范村（社区）以及广东省法治示范企业创建等工作。 |

- （二）邹强同志分管工作（6项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实党风廉政建设“两个责任”和内部监督责任，进一步规范党内政治生活。 | 区纪委监委 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.强化党内监督、精准规范问责，推动全面从严治党政治责任落细落实。 2.及时转发上级通知和有关典型问题的通报，做好节日期间“四风”问题的明查暗访。 3.成立督查组，根据区疫情防控指挥部的统一部署，对全区各有关单位部门疫情防控工作落实情况进行督查。 |
| 2 | 贯彻落实基层正风反腐三年行动方案，深化整治形式主义、官僚主义，深挖细查隐形变异的享乐主义和奢靡之风，完善落实中央八项规定精神、纠治“四风”长效机制。 | 区纪委监委 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.全年集中整治群众身边的腐败和作风问题，驰而不息纠治“四风”，推动党风政风和社会风气持续向上向善。 2.今年以来，新增涉黑涉恶腐败恶和“保护伞”问题线索66条，新增立案62件，严肃查处了53起涉黑涉恶腐败及“保护伞”以及工作不力的案件，党纪政务处分35人，移送司法机关处理7人。其中打掉“保护伞”22人，查处涉黑涉恶腐败21人、工作不力10人。 |
| 3 | 深入推进反腐败斗争，坚决查处涉黑涉恶、“为官不为”、扶贫领域、民生领域腐败和“保护伞”案件，严厉打击“村霸”、宗族势力和黄赌毒背后的腐败行为。 | 区纪委监委 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。重点查找扶贫领域形式主义、官僚主义问题，从严从快查处“数字脱贫”、“虚假脱贫”等弄虚作假问题。 2.深入整治民生领域损害群众利益问题深入整治民生领域的“微腐败”、妨碍惠民政策落实的“绊脚石”，巩固和深化专项整治漠视侵害群众利益问题工作成果。 3.精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”。严格落实扫黑除恶专项斗争有关问题线索移送共享机制，共享有关垄断农村资源领域问题线索10条；与区住建局共享有关工程建筑领域问题线索7条；向公安机关移送问题线索2条、接收公安机关问题线索4条，立案4宗。 |
| 4 | 坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，坚决破除权钱交易的关系网。 | 区纪委监委 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.加大查处违纪违法行为。严肃查处了潮连街有关人员2人、区住建系统有关人员3人。纪委监委立案审查调查涉嫌行贿国家公职人员7人。 2.已向区住房和城乡建设局党组、潮连街道办事处党工委、区自然资源管理局党组发出纪律检查建议书和监察建议书共4份，并督促其召开专题民主生活会，开展警示教育。 |
| 5 | 深化政治巡察，推动实现党委一届任期内村（社区）党组织巡察全覆盖。 | 区委巡察办 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 根据区委巡察工作统一部署，九届区委第十轮巡察工作自2020年10月23日至2021年1月23日具体开展，截至目前常规巡察覆盖率达90%，已实现村（社区、经联社）党组织巡察全覆盖，充分发挥巡察“尖刀”“利剑”作用，抓紧抓实村（社区、经联社）“两委”换届的全过程监督工作确保村级换届风清气正。 |
| 6 | 严格落实中央八项规定，坚决整治形式主义、官僚主义，厉行节约，持续压减“三公”经费。 | 区纪委监委 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.坚持节日提醒、值班、报告和督办制度，对节日期间顶风违纪行为严惩不贷；重点治理收送电子红包、私车公养、“不吃公款吃老板”等问题，加大典型案例的通报力度。 2.加强典型案例通报曝光力度，对个别村“两委”干部集体违纪违法系列案深入剖析，并上报至市纪委监委，录入今年市廉政警示教育读本。 3.今年以来全区查处违反中央八项规定精神问题54件，立案18宗。 |

- （三）林建中同志分管工作（1项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施“湾区通”工程，推动在蓬江工作生活的港澳居民民生方面享有本地市民待遇。 | 区委统战部 | 【已完成】 以推进融入粤港澳大湾区建设为契机，依托加快推进广东（江门）“侨梦苑”（蓬江分园）创新产业集聚区、江门人才岛建设等载体，加强与港澳蓬江籍社团的合作交流，引导港澳社团重点人士、高层次人才等回乡考察，推动江港澳经贸方面紧密合作，充分借助2020年江门”云上世青会”和接待澳门商会、澳门棠下同乡会、澳门荷塘同乡会拜访我区的机遇，鼓励和支持港澳居民、青年人才等回乡就业、就读，并推动广大港澳同胞发挥好桥梁纽带作用，为我区融入粤港澳大湾区建设和经济社会发展作出新贡献。 |

- （四）刘少龙同志分管工作（2项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立区行政服务中心，建设统一管理的区级服务大厅，镇（街）相应成立行政服务中心，不断提升政务服务效能。 | 区政务服务数据管理局 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1. 8月31日，蓬江区行政服务中心正式揭牌启用，共进驻1个市直部门、24个区直部门的290项自然人事项、820项法人事项，打造涵盖法人、自然人业务的政务服务新标杆。 2.根据国务院大督查和省、市“数字政府”第三方评估的优化网上政务服务能力指引，组织区直有关单位梳理我区932项依申请政务服务事项，按照依申请办理事项“应进必进”的原则，目前已全部进驻政务服务大厅纳入综合办理窗口受理，一窗受理率达100%。 |
| 2 | 深化“数字政府”综合改革，加快自然人、法人一门式服务整合，全面切换上线市政务服务一体化平台，全力打造政务服务无堵点城市和全市政务服务新标杆。 | 区政务服务数据管理局 区“数字政府”领导小组成员单位 | 【已完成】 1.我区已于今年7月实现区、镇（街）、村（居）三级服务窗口全面切换使用江门市政务服务一体化平台受理业务。 2.已完成互联网出口扩容工作，区政府中心机房升级改造项目已并完成建设并通过验收。 3.今年我区已完成9个业务系统上云部署工作，其中4个业务系统已正式启用，为全市之最。 4.区政务大数据平台已完成建设并正式投入使用，截至12月22日政务大数据平台共归集到40个部门1104项政务资源目录5507165条数据。 |

- （五）张文新同志分管工作（26项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各镇（街）要分别打造1-2个村级工业园升级改造示范点。 | 区自然资源局 区发展和改革局 区科工商务局 区财政局 区住房和城乡建设局 区农业农村局和水利局 区应急管理局 区国有资产监督管理局 区市场监督管理局 区城市管理和综合执法局 区土储中心 区税务局 市生态环境局蓬江分局 区消防救援大队 各镇、街 | 【已完成】 1.已制定《蓬江区村级工业园升级改造工作分工方案》和《江门市蓬江区关于村级工业园升级改造的工作方案》。 2.已收集棠下镇、杜阮镇、荷塘镇、环市街、潮连街工业园区范围，棠下镇、荷塘镇、杜阮镇图斑数据已报省备案。 3.荷塘镇康溪工业园升级改造项目共661亩，计划分四期开展，其中第一期145亩，一期地块于7月15日摘牌（由江门蓬江荷塘万洋众创城科创有限公司竞得），康溪村级工业园成为全市首个动工的村级工业园升级改造试点项目。一期项目规划建设18栋厂房，截至12月底，2#厂房施工至2层；4#、5#厂房完成正负零；6#厂房完成打桩，一期代建部分18亩地块A1、A2栋完成打桩，项目建设地块已全部动工。 4.杜阮镇村级工业园试点项目初步选址子绵村工业园，已拟定改造范围，总计划改造面积约103亩。项目已经两委干部会议、村民代表大会表决通过，正在组织办理项目认定审批，同步开展土地规划调整、完善历史建设用地手续等工作。 |
| 2 | 荷塘镇要加快产业转型升级，高标准推进康溪村工业园成为村级工业园升级改造市级试点。 | 荷塘镇 | 【已完成】 康溪工业园升级改造（一期）投资8亿元，一期用地已办理施工许可证，正在开展工业厂房主体建筑。 |
| 3 | 杜阮镇要加快推进村级工业园升级改造区级试点。 | 杜阮镇 | 【已完成】 1.已完成杜阮镇北芦村（汉卜）工业区三旧改造认定工作。 2.君诚大厦商服中心项目已办理规划许可证，已通过设计图审查，已签定施工单位，正在办理施工许可证，已打桩，准备动工。 |
| 4 | 积极对接国内顶尖文旅产业运营商，力促在叱石风景区、兰石公园、戴爱莲故居连片开发侨乡文化小镇项目。 | 杜阮镇 区文化广电旅游体育局 区科工商务局 | 【已完成】 杜阮凉瓜田园综合体项目（一期）项目已全面完成竣工验收。 |
| 5 | 积极谋划在江门大道沿线以及与江海、新会交接处布局三产项目和公共服务项目。 | 区发展和改革局 区自然资源局 区科工商务局 各镇、街 | 【已完成】 1.已与中铁建集团签订战略合作框架协议签约，已与万洋集团签订蓬江荷塘万洋众创城项目投资协议书和万洋食品工业园项目投资协议书。已于7月28日在荷塘万洋众创城举办江门市蓬江区第三季度重点项目集中动工活动暨蓬江（荷塘）万洋众创城启动仪式。 2.银葵医院已完成投资31250万元，目前1-8号医疗楼、9-16号养老用房等主体建筑已封顶，17号超高层养老用房、18、19号医疗楼正在进行主体建筑结构施工，墙体砌砖施工。保利商业中心项目已完成投资12150万元，目前1、2、7号33层高端住宅已封顶，正在进行外墙装饰；3号47层高端住宅已建28层；正在进行写字楼及国际酒店基坑建设。 3.已制定《蓬江区推动夜间经济发展实施方案》初稿，并完成第二次征求意见，目前正在修改完善中。汇悦大融城的商业街区目前正在改造中。 |
| 6 | 持续深化供给侧结构性改革，补强优化装备制造业、高端电子信息、健康食品等支柱产业的产业链，推动产业转型升级。 | 区发展和改革局 区科工商务局 各镇、街 | 【已完成】 1.今年共有8个项目获得债券支持，债券额度16亿元，有效补充我区补短板及重点项目建设资金需求，为推动全区经济高质量发展增添动力。 2. 按照专项债支持的九大领域29个专项，结合我区重点项目、八项工作三年行动计划、政府投资中长期投资项目等中心工作。目前共谋划储备2021年提前批专项债项目37个，总投资364.38亿元，年度资金需求156.8亿元。 3.赴广州、深圳等发达地区考察了帝晶光电（深圳）有限公司、中国铁建南沙总部，中集集团、百丽集团、罗马仕科技有限公司、稻兴集团等多家企业，了解了相关生产、经营情况，为后续开展招商工作奠定良好基础。我区共引入中铁建湾区总部基地、荷塘万洋众创城、百丽国际项目等23个项目，总投资194.75亿元。 4.罗马仕新能源产业园一期项目：项目已取得施工许可证，桩机等设备已进场。天地壹号北园区一期项目：项目正在进行施工围蔽。天地壹号南园区二期项目已投产。美心食品一期项目：已投产。500kW系列大功率伺服电机制造项目：已动工建设，正在进行桩基工程。集成液压制造项目：已完成土地平整，已取得施工许可证，已完成基础建设;办公楼已封顶，正在室内外装修;厂房已封顶，现正进行封墙工作及内部地面修建。今科机床项目：项目生活配套楼一，共8层，已完成五层柱和六层楼面水泥铺筑；联合厂房A区，共1层，已完成至7.5米梁及牛腿；联合厂房B区，共1层，已做至首层屋面模板安装。 5.加大政策宣传引导力度，通过镇街、Q群、微信推送等渠道发布技术改造有关政策，指导企业开展技改备案，截至目前全区技改备案共63个项目。 |
| 7 | 推进“容缺审批”，将符合条件的总投资超5亿元工业项目纳入承诺制管理。 | 区发展和改革局 区自然资源局 区住房和城乡建设局 区农业农村和水利局 区城市管理和综合执法局 各镇、街 | 【已完成】 1.已制定《江门市蓬江区关于“交地即开工”审批制度改革的指导意见》，通过试行带方案出让制度、推进“预审制”、实施分步环评、制定审批“两个清单”、推行投资项目承诺制、优化审批措施，简化审批环节，优化审批流程，推动项目在签订土地合同前各项审批事项达到“即刻办”要求，全面提高审批效率。 2.已选取江门万洋食品工业园、万洋康溪工业园项目为工业项目开工建设改革试点项目，组织相关部门针对推进项目建设召开协调会，明确工作流程，倒排时间节点，制定工作方案，落实专人跟进，提前完成材料审批，促进万洋康溪工业园7月28日动工建设。 3.我区共办理承诺制及容缺审批项目84个，为项目前期工作平均提速1-2个月。 |
| 8 | 加大逆周期调节力度，增加有效投资，认真谋划做好政府专项债券发行工作。 | 区财政局 区发展和改革局 区国有资产监督管理局 区城市管理和综合执法局 区建管中心 区土储中心 | 【已完成】 1.今年我区成功发行新增地方政府专项债券15亿元，已实际支出15亿元，支出进度为100%。 2.今年我区已申请获批抗疫特别国债资金9800万元，已实际支出9800万元，支出进度为100%。 3.结合我区“八个三年行动计划”在建和拟建重大项目资金需求，积极谋划2021年拟发行地方政府专项债券储备项目，储备项目涉及社会事业、生态环保、供水和产业园区基础设施、城镇老旧社区改造等领域。经初步梳理，计划纳入我区2021年新增地方政府专项债券发行计划的项目共39项，项目总投资391.39亿元，专项债券资金需求173亿元；计划纳入我区2021年新增地方政府一般债券发行计划的项目共6项，项目总投资21.06亿元，一般债券资金需求17.1亿元。拟发债项目涉及土地储备、园区、医疗卫生、教育、老旧社区改造、乡村振兴、民生、环境整治等领域。目前，结合上级部门初步审核意见，已将项目信息相关信息录入地方政府债务系统。 |
| 9 | 坚决防范化解政府债务风险。 | 区财政局 | 【已完成】 1.根据上级的工作部署安排和债务工作管理要求，按时完成日报、月报、季报等政府债务信息报送工作。 2.以坚决遏制新增政隐性债务为原则，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。通过全口径债务监测平台，督促单位及时录入并上报有关债务信息，规范政府融资行为。 3.按照政府隐性债务化解计划，督促有关企业履行偿还责任，确保及时还本付息。 4.积极构建政府方与社会资本方沟通平台，争取协商一致，压减政府隐性债务规模。 |
| 10 | 统筹推进财政体制改革，进一步理顺区与镇（街）财权事权分配关系，强化区级财力统筹，建立完善激励机制，提高财政资金使用效益。 | 区财政局 | 【已完成】 已印发《江门市蓬江区人民政府办公室关于印发江门市蓬江区镇街财政管理体制方案的通知》（蓬江府办〔2020〕5号）和《江门市蓬江区人民政府办公室关于印发江门市蓬江区土地出让收入分配方案(试行)的通知》（蓬江府办〔2020〕6号），明确划分区镇（街）两级财权事权，进一步强化区级财力统筹。 |
| 11 | 全面压实安全生产责任制，紧抓不懈做好安全生产工作。 | 区应急管理局 | 【已完成】 建立重预防、全过程、动态化的安全隐患排查治理体系，促进生产经营单位由被动接受安全监管向主动开展安全管理转变，由政府行政执法排查隐患为主向生产经营单位日常管理排查隐患为主转变，由治标的隐患排查向治本的隐患排查转变，实现安全隐患排查治理常态化、规范化。结合安全生产集中整治，今年以来全区出动检查人员59086人次，检查企业（铺位）32476家次，查处一般事故隐患16030项，整改15602项，整改率97.3%。 |
| 12 | 深入开展创建综合减灾示范社区工作，确保每个镇（街）至少有1个村（社区）完成全国综合减灾示范社区创建工作。 | 区应急管理局 | 【已完成】 1.全区已有407个点位全部建设完成，其中364个点位已投入使用，其余点位正在由江门广电网络进行统一调试，确保正常使用。 2.棠下镇良溪村综合减灾示范社区创建工作获得省应急管理厅工作组的肯定。 3.潮连豸冈社区和卢边社区已完成网上申报工作，其中豸冈社区已通过广东省应急管理厅和江门市应急管理局的审核，并上报国家应急管理部审定。 |
| 13 | 开展蓬江区第七次全国人口普查工作。 | 区统计局 各镇、街 | 【已完成】 目前已完成入户摸底、短表登记、长表登记和比对复查、事后质量抽查和编码等工作，现处于审核、验收阶段。 |
| 14 | 对蓬江区2019年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计。 | 区审计局 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.已完成财政全覆盖各个专题审计。 2.已完成社保基金预算审计。 3.已完成一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算现场审计，已完成征求意见及复核审理工作，已出具专题报告。 |
| 15 | 对2019年度部门预算执行全覆盖审计。 | 区审计局 区级一级预算单位 | 【已完成】 1.已完成数据采集分析和部门预算重点抽查单位审计发现问题的核实取证。 2.已完成征求意见及复核审理工作，已出具专题报告。 |
| 16 | 蓬江区2020年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计。 | 区审计局 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.已完成第一季度疫情防控资金和捐赠款物专项审计以及推动稳外贸外资基本盘方面政策落实情况审计，并出具审计报告。 2.已完成第二季度清理规涉企收费政策落实情况审计，并出具审计报告。 3.已完成第三季度粤菜师傅工程专项审计，并出具审计报告。 4.已完成第四季度东西部扶贫协作、规范行业协会商会收费专项审计，并出具审计报告。 |
| 17 | 以盘活低效存量用地为核心，以改善人居环境、促进产业转型升级为重点，加快推进城区“三旧”改造及村级工业园升级改造等80项改造项目。 | 区自然资源局 各镇、街 | 【已完成】 1.全区新增实施“三旧”改造面积1030亩（已调整），完成改造面积450亩。 2.荷塘镇康溪村级工业园一期145亩，规划建设18栋厂房，目前开区2#厂房施工至2层；4#、5#厂房完成正负零；6#厂房完成打桩，一期代建部分18亩地块A1、A2栋完成打桩。荷塘镇康溪村级工业园二期、杜阮子绵村工业园改造正在开展前期工作。 |
| 18 | 加快环市街联合片区文旅项目等加快动工建设。 | 环市街 区自然资源局 区住房和城乡建设局 | 【已完成】 1.已委托第三方咨询机构编制联合片区整体的控规修编论证报告和规划方案初稿，并对汽车城项目进行专项规划。 2.已将联合“三旧”改造片区图斑发至市自然资源局落实用地面积；已初拟联合片区“三旧”改造项目招标标书。 |
| 19 | 滨江管理公司要至少落实1个10亿元以上项目。 | 区国有资产监督管理局 | 【已完成】 1.已与市滨江公司签订合作框架协议，计划总投资约50亿元；已成立人才岛旧改项目公司。 2.新江沙汽车城项目在广物汽贸所提方案的基础上，拟定初步方案：由群星和新江沙公司出地，联合经联社将三旧项目的现金收益投入项目，广物汽贸下属混改企业广物发展投入现金，由广物发展负责建设。项目建成后，按各方投资额分配物业，并统一交给广物发展进行招商和运营，项目租金的30%作为运营费，每年广物发展提供物业所有者保底租金收益。滨江公司可以参与该项目的现金投资，也可在项目建成后回购新江沙公司物业。 |
| 20 | 滨江新区重点发展总部经济、金融、会展、商贸、文旅等产业。 | 区科工商务局、区文化广电旅游体育局 区自然资源局 棠下镇 | 【已完成】 1.江门侨镇项目一期已取得相关配套设施的建筑工程规划许可证和施工许可证，准备进行现场地块土地清理和填土工作。 2.大力发展会展经济： （1）已于7月17-19日举办江门市汽车特惠节活动。 （2）已于8月27-29日举办2020第九届江门先进制造业博览会。 （3）已于9月19-20日举办第三届中国创新健康管理论坛。 3.加快总部经济招商： 已与中国铁建投资集团有限公司签订战略框架合作协议，项目地块已于2020年7月16日举行奠基仪式。目前正在开展基坑开挖。 |
| 21 | 推动投融资体制改革，主动参与市级跨区域投融资平台建设，以“园区+基金”“产业+基金”等模式，为基础设施建设、公共服务配套、重大产业项目落地，提供产融结合的综合解决方案。 | 区国有资产监督管理局 区发展和改革局 区财政局 区自然资源局 | 【已完成】 1.与市国资委建立常态化的业务沟通机制，通过积极对接，已形成了跨级合作的共识，并根据前期双方沟通协商的成果，已形成《市区两级国资国企合作方案》，积极与市国资组建跨区域投融资平台，滨江管理公司与市国企滨江建设公司、市交建集团合作成立江门市人才岛房地产投资开发有限公司，并成功竞拍人才岛地块。 2.已印发《区属企业市场化转型发展实施方案》。 3.已与市初步确定基金合作意向及方案（《江门市区域发展基金组建方案》），多渠道吸引外部资金，为地方的重点项目、基础设施建设和重大民生工程提供产融结合的综合解决方案，实现产业园区提质增效和转型升级，助力地区经济发展。 |
| 22 | 集中力量做大做强滨江管理公司，健全“1+6+N”制度体系。 | 区国有资产监督管理局 | 【已完成】 1.已于2020年7月16日印发“1+6”制度。 2.印发《关于全面推进区属企业制度建设的通知》，基本完成企业内部监管制度建设。 3.按照“成熟一个，出台一个”的原则，逐步建立完善国资监管制度体系，保障企业科学决策、规范经营。第一批制度共20项，已正式印发3项，已草拟初稿17项。 |
| 23 | 对区属企业清理退出一批、优化整合一批，推动资产资源资本向优势企业集聚。积极推动区属企业与优质国企合作。 | 区国有资产监督管理局 | 【已完成】 1.已于8月12日印发《蓬江区区属企业优化整合工作方案》（蓬江府办〔2020〕23号）。 2.已完成27家三无企业的注销、2家企业的并购重组，1家企业的无偿划转，推动资产资源资本向优势企业集聚。 |
| 24 | 推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作。 | 区自然资源局 区公安分局 区农业农村和水利局 区住房和城乡建设局 区财政局 区城市管理和综合执法局 各镇、街 | 【已完成】 1.该项工作的经费预算共3760万，首期款已支付。 2.已印发蓬江区“房地一体”农村不动产确权登记工作方案。 3.已落实技术服务公司。 4.已到各镇（街）开展“房地一体”的宣传和培训。 5.全区共有宗地10.5万宗，已完成98%，已完成蓬江区调查和登记成果资料整理、检查和数据上报。 |
| 25 | 聚焦金融风险、地方债务风险、社会风险，抓好重点领域风险防范化解工作。 | 区政府办公室（金融办） | 【已完成】 1.已对接省地方金融风险监测防控平台，定期对我区有关非法集资案件情况进行报送。 2.持续做好涉嫌非法集资风险专项排查和日常监测，收集、整理、分析我区互联网金融机构的业务活动，持续监测风险状况。 3.强化市、区两级的非法集资风险事件信息共享，建立监测预警机制。 4.根据各行业主管部门通过日常监管和专项检查中发现的涉非通报信息，整理形成涉非风险工作台帐，并通过金融风险监测防控平台及时向市处非联办公室报送。 |
| 26 | 研究制定供地超两年未动工项目用地收回工作机制。 | 区自然资源局 区发展和改革局 区科工商务局 区财政局 区司法局 区住房和城乡建设局 区农业农村局和水利局 区国有资产监督管理局 区税务局 市生态环境局蓬江分局 区土储中心 园区办 各镇、街 | 【已完成】 市自然资源局已出台《江门市自然资源局关于加快清理闲置土地问题的工作指引》，我区将按照工作指引要求参照执行。 |

- （六）关志钒同志分管工作（11项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大力推进镇（街）机构改革，理顺区与镇（街）权责利关系。 | 区委编办 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 已基本完成我区镇、街体制改革工作。下一步将持续深入各镇街调研改革后机制运转、职能调整、事权承接、人员转隶等情况，继续做好镇街体制改革“后半篇”工作。 |
| 2 | 按照“成熟一家、推进一家”原则，稳妥推进事业单位改革。 | 区委编办 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 蓬江区珠西智谷智能装备协同创新研究院、荷塘镇成人文化技术学校、蓬江区建筑工程质量检测站、江门市建设工程设计审查中心蓬江区办事处等4间事业单位的改革实施方案已经各自事业单位全体职工大会和行政主管部门党组（党委）审核同意并提请区委编委会议同意，由主管部门负责指导所属涉改单位组织实施。 |
| 3 | 深入开展人才引育。 | 区委组织部 区人力资源社会保障局 区财政局 | 【已完成】 1.已印发《关于支持江门人才岛重点企业、重大项目引育紧缺适用人才的若干措施（试行）》（蓬江府〔2020〕10号）和《关于加快集聚博士和博士后人才的若干措施（试行）》（蓬江组通〔2020〕19号）。 2.我区经认定、评定的江门市高层次人才539人，累计达996人，同比增幅超过100%；新引进博士20人，硕士98人。截止12月31日，人才发展专项资金支出1957.52万元。 |
| 4 | 认真落实新时代干部队伍建设“政治能力提升年”的各项部署，加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。 | 区委组织部 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 今年以来，共组织举办依法治区、乡村振兴、扫黑除恶、经济发展、投融资管理、产业规划建设等不同类型的主题培训256班次，共调配、培训各级干部380人次。鼓励各条战线、各个领域和部门按照各自业务需要举办专业知识培训班，加快提升干部推动改革发展的专业能力、专业作风、专业精神。 |
| 5 | 深化拓展省委基层党建三年行动计划和市委“十大专项行动”。 | 区委组织部 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.落实市基层党建“三个三”品牌创建工程，区本级现场PK获得第三名、可复制可借鉴经验获得第二名，棠下、白沙、环市等三个参加创建的镇（街）以及32个村（社区）全部入选。 2.抓好“头雁”工程，12月20日，已顺利完成132个村（社区）党组织的换届，党组织意图人选全部当选。 3.持续开展全区5类大型企业“两个覆盖”专项攻坚行动和持续开展全区社会组织党建摸排和组织建设“双同步“工作。 |
| 6 | 贯彻落实好《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党农村基层组织工作条例》等基层党建党内法规制度，抓好农村基层组织建设，深化农村基层组织向党组织报告工作制度，全面深化落实“四议两公开”工作法。 | 区委组织部 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.通过“四议两公开”工作法，扩大基层民主，规范村级重大事务议事决策，让村级党组织牢牢地把握话语权。截至目前，63个村（社区）共实施工作法302次，讨论决定重大事项519项，涉及金额18.23亿元，做到了用制度管人管事、管好人管住事。通过使用“四议两公开”工作法，为推进荷塘镇康溪村级工业园改造等重点项目建设提供强大组织保障，得到市委组织部和区委主要领导的充分肯定。在今年第八届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛中，这个项目晋级全省决赛并获得优秀奖，为蓬江区历年来首次。 2.深入推进模范机关创建活动，成立蓬江区“四个一”机关模范党支部创建检查组，3个检查组分别对64个创建党支部开展验收，分别在2020年10月至2020年12月底前完成中期验收，2021年4月至2021年6月完成终期验收。扎实推进蓬江区“四个一”机关模范党支部创建工作，并在省委组织部近期举办的“先锋杯”中入围转变作风类决赛，已按照大赛要求，制作决赛视频作品。 |
| 7 | 推进城市基层党建系统建设，以万达广场为突破重点，整合华侨广场、汇悦城等现有资源，高标准建设万达商圈党建示范点，打开城市党建新局面。 | 区委组织部 区委办公室 区纪委监委 区委宣传部 区民政局 区城市管理和综合执法局 区人力资源社会保障局 区市场监督管理局 区环境卫生管理处 市生态环境局蓬江分局 环市街 | 【已完成】 1.开展万达商圈党建前期准备工作，选址在江门万达广场B座一层和14层，共约1200平方米。设计将吸收借鉴全国先进理念和经验，按照最高标准打造核心商务区党群服务中心，打造成集党员教育、形象展示、廉政警示、政务服务、商圈党建等功能为一体的新晋“网红”。经多次实地调研走访，就党建阵地建设意向与万达物管进行沟通，目前已签订使用合同。 2.落实经费保障，投入近400万元打造1800平方米，集党员教育、廉政文化、便民服务、协商议事等 功能于一体的环市街党群服务中心。 |
| 8 | 扩大“两新”党组织覆盖面，以五类重点企业为主要目标，一手抓组建，一手抓作用发挥，让党建成为企业发展的引领。 | 区委组织部 区教育局 区民政局 区司法局 区卫生健康局 区税务局 各镇、街 | 【已完成】 结合非公企业和社会组织“双同步”工作，大力推动“两新”党组织组建工作，已将非公企业党建工作列入基层党建《三年行动计划》镇（街）考核。 |
| 9 | 着力解决少数基层党组织“散、乱、弱”问题，坚决将周郡村重塑为具有红色基因的先进村。 | 区委组织部 各镇、街 | 【已完成】 1.共24名驻村（社区）第一书记始终坚持党建引领产业发展，立足各村实际，带领各村“两委”班子成员开展工作，发挥“指导、把关、督促、协调、服务”的作用，带领干部群众做好疫情防控工作，参加 “江门市驻村第一书记助力脱贫攻坚全媒体直播带货活动”，进一步提升和打造侨乡农村党建品牌和特色农产品品牌。 2.坚持把农村基层党组织建设与保护利用红色资源紧密结合起来精心打造了4个“红色村”党建示范点，通过串珠成链打造了2 条农村红色旅游经典线路，成为红色旅游的“网红村”。 |
| 10 | 继续推行党建示范工程，打造富有特色的党建品牌。 | 区委组织部 区农业农村和水利局 各镇、街 | 【已完成】 已成功打造棠下镇仁厚村、荷塘镇高村村、杜阮镇杜臂村、潮连街富冈村、环市街仁寿里、白沙街第发里等6个党建示范点。 |
| 11 | 健全激励和容错纠错机制，鼓励干部担当作为。 | 区委组织部 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 1.已印发《关于蓬江区坚决打赢疫情防控阻击战激励干部担当作为的若干措施》（蓬江组通〔2020〕3号），明确激励保障干部主动作为、履职担当的7条措施。 2.用好公务员职务与职级并行制度，完善关心基层制度，强化心理激励，共职级晋升179名，其中区管干部165名，非区管干部14名，大大激励了广大干部的创业干事氛围。 |

- （七）黎国新同志分管工作（3项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进江门人才岛建设，全年要完成投资30亿元，着力吸引新兴产业、科创资源和高端人才聚集，依托腾讯、华为优势技术和资源，加快发展数字创意、人工智能等新兴产业，推动科创中心、腾讯“WeCity未来城市”、华为ICT学院、科技产业园、省邮电职业技术学院建设。 | 潮连街 | 【基本完成】 1.智慧城市展示中心已完成所有展陈及室内装饰装修，达到对外展示条件。 2.智慧城市数据中心已完成所有展陈及室内装饰装修，达到对外展示条件。 3.华为ICT学院项目已建成网络空间安全实训室、物联网应用实训室、认证培训室、云资源中心；已正式开课，计算机网络技术、物联网应用技术等专业多门课程在华为ICT学院授课。 4.IBM软件外包中心7月16日在江门人才岛推介会系列活动上与江门市政府签定了战略合作备忘录；7月23日与五邑大学、江职院召开讨论会基本确定培训的具体事宜，草拟了培训实施方案。目前，已完成第一期培训的招生，于9月14日开展第一期培训。 5.科技产业园余下八幢厂房已完成公共部分建设，达到交付使用条件。 6.广东邮电职业技术学院项目已于11月1日开学。 7.科创中心项目1#、2#、3#楼主体结构封顶，达到交付条件，年内交付使用一栋（1#楼）。 8.人才公寓建设正进行土方开挖、冠梁混凝土浇筑、坑底封底桩及钢构柱施工，坑中坑支护桩、管桩已施工完成。 |
| 2 | 加快推进人才岛征地拆迁工作。加快推进市政道路地下综合管廊、海绵城市等基础设施。推进人才公寓、民生项目等配套设施建设。 | 潮连街 | 【已完成】 1.已完成祥和路、兴业路、潮中路的拆迁工作，已完成东厢水闸170亩土地收地工作。 2.已完成环岛公园B、D片区收地工作。 3.已完成振兴大道D片区收地工作并交地。 |
| 3 | 进一步建立健全江门人才岛开发建设管理体系，实现高质量、高效能管理。 | 潮连街 | 【已完成】 已按照《关于调整江门人才岛建设联合指挥部办公室人员架构的通知》（蓬江府构〔2020〕9号）对指挥部办公人员架构进行调整，实现街道办事处和指挥部办公室高度融合，为项目依法合规有序推进提供保障。 |

- （八）梁凤琼同志分管工作（7项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健全“创文”工作常态化长效化机制，配合做好全国文明城市三年总评迎检工作。 | 区委宣传部（区文明办） | 【基本完成】 1.开展创文常态化督查，按照《江门市创文测评体系》在全区范围内进行专项督导，并针对督查发现问题，依托“党建+N”全科网格系统，共发出2939条需整改事项；分解转发《江门市创文督办通知书》17期，落实整改项目2025条；共下发2期《蓬江区创文督查整改红黑榜》，压实各镇街、区直有关单位整改工作。 2.已于12月3日和12月17日下午在广东实验中学附属江门学校开展“身心健康，青春飞扬”初中男生、女生青春期保健知识专题讲座，初一年级全体学生约770人参加了讲座。已于12月5日上午在市青少年宫广场开展国际志愿者服务日暨12355青少年综合服务平台宣传体验活动，约500名市民群众参加活动。 3.目前，全区1个新时代文明实践中心、6个新时代文明实践所、133个新时代文明实践站和首批30个新时代文明实践点，全部实行挂牌管理,并按照“十个一”的标准加强阵地建设，做到阵地建设规范化、标准化。连接社会资源，对新时代文明实践中心建筑外立面加装幕墙，目前正在施工阶段，不断优化阵地建设。 |
| 2 | 继续推进新时代文明实践中心建设。 | 区委宣传部 | 【已完成】 1.已完成新时代文明实践中心场馆品质提升工程。 2.已编辑18期《蓬江区新时代文明实践中心工作简报》。 3.已举办2020年蓬江区“粤韵金秋”戏曲专场演出晚会暨纪念陈白沙诞辰592周年。 |
| 3 | 全方位筑牢意识形态“防火墙”，压实意识形态工作责任，落实意识形态工作请示报告制度。强化对论坛、学校、网络等阵地管理。 | 区委宣传部 | 【已完成】 已于2020年12月25日召开蓬江区第四季度意识形态及舆情分析研判会，汇报意识形态和网络舆情第四季度的工作情况，制定了2021年度风险隐患清单。 |
| 4 | 探索建立全区重大事项舆情风险评估体系，着力提升重大网络安全事件应急处置能力。 | 区委宣传部 | 【已完成】 已制定蓬江区重大事项网络舆情风险评估机制初稿，全力做好网络舆情风险管控工作。 |
| 5 | 加快公办幼儿园和普惠性民办幼儿园认定，深入实施薄弱幼儿园改造和农村幼儿园补短板提升工程，确保普惠性幼儿园覆盖率达80%，公办幼儿园在园幼儿占比达50%以上。 | 区教育局 区住房和城乡建设局 区财政局 区自然资源局 各镇、街 | 【已完成】 目前，我区公办在园幼儿占比达到约50.5%，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到80.5%。 1.把学前教育纳入教育发展三年行动计划重点工作，制定《蓬江区实施学前教育5080攻坚行动专项工作方案》。 2.利用中小学布局调整改扩建公办幼儿园，蓬江幼儿园篁庄园区、蓬江机关幼儿园泰宁里园区均已正式启用，新增公办幼儿园学位390个。 3.向保教优质、管理规范、经验丰富、价格普惠的民办幼儿园购买公办学前教育资源，增加公办幼儿园学位1573个。 4.理顺办园体制，推进公办性质幼儿园和普惠性民办幼儿园认定工作，新认定公办性质幼儿园9所、普惠性民办幼儿园12所，增加公办性质幼儿园学位1189个、普惠性幼儿园学位2328个；对横江陈有彩幼儿园投入26万建造厨房，回收办为公办幼儿园。 5.加快推进小区配套幼儿园建设和移交，加强与市、区自然资源局的联系，完善小区配套幼儿园移交流程，参与万象华府、华发峰景等新建小区配套幼儿园的设计规划，准备开展美雅花园配建幼儿园的移交工作。 6.加快新建公办幼儿园，开展蓬江幼儿园水南王边园区、永盛幼儿园、江沙工业园区幼儿园和幸福幼儿园筹建的前期工作。 |
| 6 | 今年启动新建中小学校3所、改扩建5所，建成后预计新增小学学位1620个、初中2400个。确保广东实验中学附属江门学校在9月投入使用。 | 区教育局 区财政局 区住房和城乡建设局 区自然资源局 区发展和改革局 各镇、街 | 【已完成】 今年新增小学学位1620个、初中2400个。 1.已启动新建江华小学群华校区、紫茶小学群福校区、江门市滨江学校、范罗冈小学华盛校区、江门外国语实验学校等。 2.改扩建范罗冈小学滨江校区二期、蓬江区特殊学校、棠下中学食堂、市实验中学运动场、潮连寄宿班扩建等工程按进度推进。 3.广东实验中学附属江门学校已在9月投入使用。 |
| 7 | 逐步建立城乡学校之间的交流调配工作机制，确保教师“县管校聘”管理改革顺利推进。 | 区教育局 区委编办 区财政局 区人力资源社会保障局 各镇、街 | 【已完成】 已完成2020年“县管校聘”教师交流调配工作，共交流调配262名教师，比例超5%。 |

- （九）罗军同志分管工作（15项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 着力推进棠下镇、荷塘镇卫生院新建改建工程，培养全科医生，不断提升基层医疗水平。 | 区卫生健康局 棠下镇 荷塘镇 | 【已完成】 1.棠下卫生院：已完成主体工程建设，目前正在做室内装修和配套工程，配套设施工程完成立项。 2.荷塘卫生院：12月19日区投融资专班召开的代建试点项目推进会议决定荷塘卫生院升级改造工程项目交由区建管中心代建代管，区卫生健康局已将项目的相关资料报送至区建管中心。 3.全科医生培养： （1）2020年我区开展事业单位公开招聘，其中特聘全科医师招聘共5个岗位，一名已在考察期。 （2）2020年我区参加全科医生培养共有22名，其中全科转岗培训10名，全科岗位培训10名，助理全科医生培训2名。已安排报名助理全科医生培训的2人到培训基地进行培训。 |
| 5 | 重点推进市第二人民医院与市中心医院紧密型医联体建设试点。 | 区卫生健康局 | 【已完成】 1.已完成市第二人民医院资产清查工作。 2.市第二人民医院积极与总院（市中心医院）沟通，所有资料已交至总院，积极进行资产移交的准备工作。 3.研究清产核资专项审计和财务收支审计的相关事项。目前，总院已有5名专家任职分院专科主任，科室融合、统一管理共建工作正在逐步展开中。 |
| 6 | 推进省、市卫生镇、卫生村建设，确保杜阮镇通过国家卫生镇复评验收。 | 区卫生健康局 | 【已完成】 1.杜阮镇已通过省国家卫生镇暗访，并将暗访发现问题反馈给杜阮镇，杜阮镇已出具整改方案。 2.已完成杜阮镇垃圾中转站主体建筑建设，正在进行内部装修和安装器械设施。 |
| 7 | 城乡低保标准提高到900元/人月。 | 区民政局 | 【已完成】 2020年城乡低保标准已从5月份起提高到900元/人/月。 |
| 8 | 着力打造“康养”服务体系，全面推进“医养结合”和“社区嵌入式”养老载体建设。 | 区民政局 | 【已完成】 1.珑湖湾社区服务中心“康养”星级养老机构基础设施及配套建设已完成，正式命名“江门市蓬江区幸福四季家园养老中心”（民办非企业）。机构已完成前置各项审批手续和养老机构备案，正式对外运营服务。 2.结合“公建民营”社会化改革，试点工作已有序开展，智慧信息化平台等相关软硬件设施基本搭建完成，现正同步开展消防升级改造配套工程。 3.汲芳里区级居家养老服务示范中心“1+5+N”社区居家养老服务顺利启动开展，智慧信息平台基本搭建完成，认知障碍症预防及干预服务中心等项目场地基础配套建设已完成；蓬江区白沙街道居家养老服务站（江华社区）项目已完成场地建设。 |
| 9 | 推进0-6岁残疾儿童抢救性康复平台建设。 | 区残联 区民政局 区财政局 白沙街 | 【已完成】 1.已完成电梯安装，并正常使用。 2.正有序有效推进0-6岁残疾儿童抢救性康复平台建设各项工作。 |
| 10 | 提速推进滨江新区启动区二期道路及水环境治理项目（“十路一湖”）以及江门市档案中心、区文化中心等公共服务配套设施建设。 | 区建管中心 区自然资源局 区文化广电旅游体育局 棠下镇 | 【基本完成】 1.滨江二期“十路一湖”市政道路工程： （1）龙腾路完成90%，丰乐大道完成50%，凤翔路完成68%，大林路完成52%，陈垣路完成60%，河滨新路完成62%，鹤鸣路完成75%，石滘路完成76%，石头三路完成10%，兴澜路正开展施工图设计。 （2）天沙湖正在进行清表、鱼塘淤泥清挖、树根清挖、场坪土方填筑等施工。 （3）园山湖一期改扩建工程总体完成60%。 2.档案中心项目： 截至12月31日，总体完成约38.3%。累计投资金额约2.7亿元，已完成年度投资计划的100%。 3.文化中心项目： 蓬江区文化中心项目调整至其它地块，已列入滨江新区中铁总部基地配建项目。目前在市档案中心项目中仅保留图书馆、博物馆、剧场三个场馆。 根据11月2日江门市档案中心项目协议会议精神，会议拟定图书馆、博物馆由文广旅体局牵头提交设计效果图，并完成二期装修立项工作，剧场由国资局牵头探索采用第三方EPC+0（设计、施工、运营）模式，减少政府财政压力。目前区文化广电旅游体育局已联系专业设计公司进行图书馆、博物馆设计效果图编制。 |
| 11 | 加快推进老旧小区增设住宅电梯工作。 | 区住房和城乡建设局 区自然资源局 各镇、街 | 【已完成】 进一步简化规划审批流程，全面推行“承诺制+公示”代替公证书方式，有效提高报批可行性和操作性。今年以来，我区住宅加装电梯开工建设68宗，已完成建设并投入使用共36宗，发出补助资金共130万元。 |
| 12 | 落实稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。 | 区住房和城乡建设局 区自然资源局 区发展和改革局 区市场监督局 | 【已完成】 1.今年共受理房地产领域信访事项1171宗，已办结1098宗。重点推进蓬江玉圭园、恒鑫御园浅山小镇涉稳房地产项目矛盾化解工作。 2.已印发《江门市蓬江区问题楼盘专项治理工作方案》。 3.已完成关于房地产开发企业、中介机构的“双随机”抽查工作。 4.已印发《2020年蓬江区房地产市场秩序专项整治工作方案》。 |
| 13 | 对滨江新区城市道路、地下综合管廊、水环境治理和城市景观进行一体开发、一体管理。 | 区建管中心 棠下镇 区自然资源局 | 【已完成】 1.龙腾路完成90%，丰乐大道完成50%，凤翔路完成68%，大林路完成52%，陈垣路完成60%，河滨新路完成62%，鹤鸣路完成75%，石滘路完成76%，石头三路完成10%，兴澜路正开展施工图设计。 2.天沙湖正在进行清表、鱼塘淤泥清挖、树根清挖、场坪土方填筑等施工。 3.园山湖一期改扩建工程总体完成60%。 |
| 14 | 积极配合市加快完善以江门大道为主轴的快速路网，配合推进规划建设江门大道至佛开高速陈山出入口项目。加快推进华盛路西延线项目建设。加快推进迎宾西路延长线项目建设。配合市推进滨江快线、发展大道东过江通道等项目建设。 | 区住房和城乡建设局 区建管中心 棠下镇 杜阮镇 环市街 潮连街 | 【已完成】 1.迎宾西路延长线项目已完成K6+400～K8+340路基工程， K8+340～K9+840加宽车道混凝土路面已完成，已完成K8+288.039龙眠中桥桩基、墩柱建设。 2.华盛路西延线项目已完成施工图设计初稿；已进场开展施工清表。已完成输油管迁改工作及就地保护前期方案设计，正同步进行环评及安评。 |
| 15 | 创建“江门市宜居村庄”2个。 | 区住房和城乡建设局 棠下镇 荷塘镇 杜阮镇 | 【已完成】 已确定棠下镇沙富村及杜阮镇亭园村为创建试点村，市考评组已于12月初进行现场考评验收，待考评结果公布。 |
| 16 | 巩固省“四好农村路”示范县创建成果，对41个全长35.35公里的农村公路进行改造。 | 区住房和城乡建设局 棠下镇 荷塘镇 杜阮镇 | 【已完成】 1.已完成木朗三夹水村道、木朗村六路、冈朝里二路等20个砂土路改造项目建设，圆满完成本年度15公里建设任务。 2.2020-2022年乡村振兴“四好农村路”建设计划EPC+O项目包已经区政府同意，已立项。 |
| 17 | 高标准开展碧道建设，认真抓好江门河北岸、江门人才岛滨水景观带和滨江新区园山湖水系建设。 | 区建管中心 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】 1.滨江新区园山湖水系：已完成园山湖美化亮化工程和园山湖停车场改扩建工程及桥梁提升工程。 2.江门河北岸碧道建设项目全段均已实施围蔽，累计完成树木移除389棵，水电线埋设6150米，雨水管埋设320米，电线井160座，雨水井13座，灌注桩70根。 |
| 18 | 持续推进城市道路升级改造，打通“断头路”、畅通“微循环”。 | 区建管中心 环市街 | 【已完成】 1.东风大道已基本完成工程建设。 2.迎宾西路已完成施工图设计，已动工建设。双龙大道主车道拓宽施工已基本完成并开放通行。育德街(胜利北路-江门大道) 已完成征地补偿工作并交地，已动工建设。 |

- （十）李泗玲同志分管工作（1项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面实施智慧新警务战略。 | 区公安分局 | 【已完成】 1.强化学习培训，先后邀请腾讯公司和省厅治安局信息处领导授课。 2.已于2020年初完成社会视频接入平台建设，并向社会面进行推广。 3.全力推进“粤省事”电子身份证和“江门公安邑微警”无证入住。 4.积极开展“二标四实”工作。 5.全面建成出入境智慧办证大厅。 |

- （十一）谢树浓同志分管工作（8项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进蓬江产业园建设，完善扩园提质整体规划，彻底解决园区规划滞后、功能划分不清晰等问题。 | 棠下镇（园区办） 区自然资源局 杜阮镇 | 【基本完成】 1.3月底已完成扩园规划，正委托第三方机构做园区控规修改论证报告编制工作，已确定区建管中心作为扩园建设项目实施主体。 2.9月底已完成控规修编交通路网研究论证初稿。 3.12月底已完成控规修编交通路网研究论证报告，现正请求统一开展控规修编。 |
| 2 | 加快推进蓬江产业园“路网”内联外通，解决“断头路”问题。 | 棠下镇（园区办） 区财政局 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 区自然资源局 区国有资产监督管理局 市生态环境局蓬江分局 | 【基本完成】 1.4月底已经完成园区公共配套工程可研编制初稿，内容覆盖园区“断头路”工程建设。已经完成工程立项。 2.6月底开展园区规划道路、公共配套工程初步设计招标。 3.9月底经完成园区规划道路、公共配套工程EPC+O招标。 4.12月底已完成园区规划道路、公共配套工程EPC+O招标，正在开展施工图设计工作，准备进场施工。 |
| 3 | 抓好蓬江产业园扩园征地和土地收储工作，加快盘活园区内闲置用地、低效用地，为园区实现高质量发展拓展空间。 | 棠下镇（园区办） 区自然资源局 区科工商务局 区土储中心 区建管中心 | 【已完成】 已落实华盛路西延线征地工作，道路用地涉及桐井、迳口、乐溪、罗江四个村委会，目前已完成桐井村、迳口村、乐溪村、乐二、三、四小组及罗江村段的征地补偿协议签订工作，以及迳口村段第一批迁坟及青苗补偿协议签订工作，相关补充款全部支付到位。华盛路西延线已完成施工图设计初稿；已进场开展施工清表。已完成输油管迁改工作及就地保护前期方案设计，正同步进行环评及安评。 |
| 4 | 优化提升蓬江产业园公共交通保障能力和服务水平；加快推进园区环卫一体化工作；着力增强园区物流集散能力；完善教育、医疗等配套服务。 | 棠下镇（园区办） 区教育局 区卫生健康局 市生态环境局蓬江分局 区环卫处 | 【已完成】 1.已完善园区环卫一体化服务工作日常管理制度，已出台《关于印发<蓬江产业转移工业园道路保洁和绿化管养项目考核细则（试行）>的通知》。 2.园区公交首末站建设项目主体已调整为区建管中心，项目列入政府专项债项目进行发包，已完成EPC+O招标，正在开展施工图设计。 3.园区三甲医院已经完成地块选址，部分土地已交付，施工方已进场动工建设。 4.江沙示范园区学校和江沙示范园区幼儿园已完成项目可行研究报告的编制和工程立项工作。 |
| 5 | 推动蓬江产业园智能制造、高端电子信息、健康食品、激光产业和生产性服务业集聚发展。 | 棠下镇（园区办） 区科工商务局 | 【已完成】 1.3月底天地壹号南园区已经逐步投产，联东U谷项目正在动工建设。 2.6月底诚创、今科、天地壹号北园区项目已动工建设，松铃和激光产业园项目基本完成主体建设。 3.9月底禾康项目已取得施工许可证，已动工建设。吉华光电正在办理报建手续。 4.12月底宝德项目地块已取得施工许可证，已动工建设，一期厂房已经封顶。美心食品一期：生产厂房已完成主体建设，已完成竣工验收，已投产。美心二期正在试产。科业电器一期：现在主要结构主体已完成，部分厂房已经投产。诺贝电机：已完成基础建设，已投产。 |
| 6 | 蓬江产业园建设方面，重点推进37项基础配套设施项目建设。 | 棠下镇（园区办） 区财政局 区国有资产监督管理局 区建管中心 | 【已完成】 1.华盛路西延线已完成立项和设计招标，正协调制定输油管道迁改方案，同步开展勘察和初步设计。迎宾西路已完成施工图设计，已动工建设。施工现场已完成清表及便道修建，正在开挖改造段右幅雨水管道，下一步同步实施K6+411位置箱涵。扩园基础设施项目已经开始施工。 2.正研究落实园区各项目建设主体和实施方式。 3.已完成金桐十路、莲塘三路工程项目可研报告和立项工作。 |
| 7 | 蓬江产业园要引进3-5个10亿元以上项目。 | 棠下镇（园区办） 区科工商务局 | 【已完成】 1.江门万洋食品工业园项目已经完成引进。目前项目正在办理施工许可证。 2.大长江项目已于3月14日完成发改备案。用地500亩，投资约27.7亿元。已确定项目首期选址，并正在办理征地手续，施工便道建设已完成。 3.百丽项目计划选址骑龙山地块200亩，计划投资10亿元。项目已签订框架协议书，已制定征地方案初稿，已委托技术单位编制控规方案，正根据前期资料拟定收储方案。 |
| 8 | 支持海信、大长江两个百亿元级龙头企业做大做强，充分发挥康师傅、天地壹号等优质企业引领带动作用，发展壮大健康食品产业，坚持产业招商、精准招商、以商引商，抓住产业链中缺失的关键环节，做好建链、补链、强链、延链，达到引进一个项目带动一个产业的效果，切实做大存量、引入增量。 | 棠下镇（园区办） 区财政局 区自然资源局 区土储中心 | 【已完成】 1.天地壹号已确定与奥瑞金开展合作，计划用地约70亩，建设罐制品生产基地，年产量达到10亿个。 2.已经帮助禾康项目成功办理施工许可证，项目正在开展建筑主体建设。 3.恒泰项目投资协议书已于3月25日报区招商联席会议审议。臻宝项目已签订投资协议书。松铃项目已经投产，美心、科业项目正在试产，拟定年内投产。 |

- （十二）区林杰同志分管工作（12项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要加快制定文旅产业发展规划，整合区内特色人文旅游景点，培育“两天一夜”游精品线路。 | 区文化广电旅游体育局 各镇、街 | 【已完成】 1.已完成启明里南芬里时光巷子、“一户一故事、一巷一主题”建设，并通过委托华达集团进行项目建设和品牌招商工作，现已引入江门本土的主题餐饮、休闲吧、艺术展览、文化创意店等休闲业态商户十多家。已对接有关团体，研究组织汉服爱好者穿着汉服在启明里举办游园活动。已制定侨乡文化遗产游径精华示范段-长堤风貌街段建设方案。 2.已完成蓬江区文化和旅游发展“十四五”规划初稿，正在修改完善中。 |
| 2 | 擦亮文化旅游名片，推动良溪古村、陈垣故居等景点提质升级。 | 棠下镇 区文化广电旅游体育局 | 【已完成】 1.已完成良溪村游客服务中心、综合性文化服务中心试点融合工作。 2.已完成缘贵苑民宿、罗氏家宴私房菜、“情味馆”文化工作室、良溪36姓源流展览。 3.已于石头小学举办“纪念陈垣先生诞辰140周年暨语言艺术教育成果汇演”活动。 4.正在陈垣故居开展纪录片《“国宝”陈垣》拍摄工作。 |
| 3 | 依托江门体育中心等场馆资源，积极推动“体育+文化”“体育+旅游”“体育+会展”产业融合发展，吸引更多国际国内大型体育赛事、文艺演出、会展落地蓬江，打造华侨华人文化交流展示客厅。 | 区文化广电旅游体育局 区科工商务局 | 【已完成】 1.成功举办以下文化活动： 2020年蓬江区国庆中秋晚会、卢国沾粤语金曲演唱会、2020年蓬江区电声大赛、“中国体彩杯”广珠中江街舞大赛、“纪念陈垣诞辰140周年-陈垣生平图片展、纪念陈垣诞辰140周年语言艺术大赛决赛暨颁发陈垣奖学金活动、舞蹈美育与铸牢中华民族共同体意识暨戴爱莲舞蹈美育思想学术研讨会、2020年“戴爱莲杯”人人跳全国群众舞蹈展演（广东省）选拔活动。 2.成功举办以下体育活动： 2020年全国女排锦标赛、2020年世界排球超级联赛、2020年东京奥运会亚洲男排资格赛、2020年中国男子手球超级联赛。 3.已获得由国家体育总局排球运动管理中心、中国排球协会授予的“突出贡献奖”荣誉牌匾，已于12月17日正式揭牌成为省内首个“中国排球协会排球训练基地”。 4.本地陈皮特色一条街已整体出租完毕，共有10个铺位. |
| 4 | 文旅产业平台要积极对接国际、国内顶尖文旅产业运营商，加快引进优质文旅项目。 | 区文化广电旅游体育局 区科工商务局 | 【已完成】 已与融创中国华南区域集团进行对接，并对良溪古村、启明里和杜阮凉瓜农业综合体等项目进行考察，探讨开展文旅项目合作的相关事宜，推动我区文旅招商发展。 |
| 5 | 做好第三批广东省公共文化服务体系示范区创建验收工作。 | 区文化广电旅游体育局 | 【已完成】 1.已完成“广东省旅游文化基础设施填报系统”填报工作。 2.已完成 “广东省文化馆（站）评估定级填报系统” 填报，并顺利通过第五次文化站评估定级工作。 3.已完成蓬江区励耘书吧（蓬江区行政服务中心）建设，并正式对外开放。 4.文化馆荷塘镇分馆（文化站分站）勉斋容公祠升级改造工程已完工。 |
| 6 | 做好非物质文化遗产保护和传承工作，高标准做好申报工作，着力推动东艺宫灯申报国家级非物质文化遗产。 | 区文化广电旅游体育局 | 【已完成】 1.省级非遗项目江门东艺宫灯登上“文旅中国”微信公众号，大大提高了东艺宫灯知名度和享誉度。 2.省级非遗项目江门东艺宫灯参展“非遗･拾光”珠三角非遗技艺展。 3.省级非遗项目江门东艺宫灯参展第十六届文博会（云上文博会） 4.市级非遗项目罗氏柑普茶走进全国首届公共文旅产品“云采会”，并荣获销售冠军。 5.区非遗中心已于11月17日举办2020年蓬江区非物质文化遗产保护工作培训班。 |
| 7 | 深化江门人力资源产业园建设。 | 区人力资源社会保障局 | 【已完成】 江门人力资源产业园已于2018年底建成并投入运营： 1.累计引进优秀人力资源服务机构30家，为4.02万家企业提供服务，引进和服务对象达98.62万人。 2.累计接待参观共计66场，参观人次达1027人。 3.广泛开展对接交流活动，共举办参加各类交流讲座、论坛和培训、供需交流会、HR沙龙等活动共105场。 4.靶向引进优质项目，通过微信公众号实时推送产业园信息、动态，着力提升园区人力资源服务水平。 |
| 8 | 落实援企稳岗社保政策。 | 区人力资源社会保障局 区税务局 区发展和改革局 区科工商务局 区国有资产监督管理局 市生态环境局蓬江分局 | 【已完成】 1.建立政企沟通常态制度，安排业务骨干人员持续与企业点对点沟通，全程提供政策指导、沟通协调、供求对接、权益保障等相关服务，确保符合条件的企业能够全面享受优惠政策和帮扶措施。 2.严格按照省、市要求审核企业申报条件。截至12月底，失业保险稳岗补贴累计审核2660家企业，涉及失业保险稳岗补贴资金2087.18万元；已完成受影响企业失业保险费返还工作，共核发20家企业5200.281万元。 |
| 9 | 推动公共就业服务均等化。 | 区人力资源社会保障局 | 【已完成】 以扩大就业、促进创业为主线，实施就业优先政策，抓好就业创业惠民工作，聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，多措并举促进各类群体就业，实现劳动者在区域间公共就业服务资源的均等化，实现充分就业和高质量就业，城镇登记失业率有效控制在3%以下。 |
| 10 | 深入实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程。 | 区人力资源社会保障局 | 【已完成】 1，已举办2020年“粤菜师傅带你吃宵夜”暨五邑宵夜美点技能大赛、2020杜阮首届羊肉美食节暨“粤菜师傅”羊肉烹饪大赛。 2.做好省人社厅下发的最新企业职工适岗培训文件的政策解读工作，指导企业正确申请培训补贴，加快审核进度，严格把控资金的审核发放。 3.做好以工代训工作，做好政策解读、宣传发动和指导申报工作，严格落实资金审核和发放。 |
| 11 | 统一全区医疗救助待遇标准，城乡低保对象、建档立卡贫困人口范围内医疗费用的医疗救助比例调高至90%以上，进一步健全和完善医保扶贫体系。 | 市医疗保障局蓬江分局 | 【已完成】 1.已按照《江门市人民政府关于印发江门市医疗救助办法的通知》（江府〔2019〕40号）的有关规定执行，最低生活保障家庭成员在定点医疗机构就医发生的门诊和住院医疗费用，经基本医疗保险、大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销后，剩余符合政策范围内的医疗费用再按照90%的比例给予医疗救助，年度最高救助限额为10万元。 2.已按照《江门市城乡居民精准扶贫精准脱贫医疗保障实施方案》（江府〔2018〕567号）的有关规定执行，对“精准扶贫重点帮扶对象(即建档立卡贫困人口）”100%实施医疗保障精准扶贫，具体为2019年1月1日到2020年12月31日期间发生的住院和特定病种门诊医疗费用，经基本医疗保险、大病保险和医疗救助结算后，剩余个人支付费用（包括范围内个人自付费用和个人自费费用）再由医疗保障精准扶贫资金和定点医疗机构按规定给予全额结算。 |
| 12 | 加快医保电子凭证和移动支付建设，创新“互联网+医保”优化服务模式。 | 市医疗保障局蓬江分局 | 【已完成】 1.蓬江区现有定点医药机构300家，300家已完成POS机升级。 2.江门市基本医疗保险参保人完成激活人数为96.20万，激活人数占比为24.58%。因系统原因，江门市已激活电子医保卡的参保人暂不能区分三区参保属地，暂无法统计我区激活率。 |

- （十三）农元奀同志分管工作（6项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点推进农村厕所革命、完善水利设施等工作，进一步完善农村基础设施，推动城乡融合发展。 | 区农业农村和水利局 棠下镇 | 【已完成】 1.共投入2500万元，推进农村厕所革命，新改建农村公厕160座，完成验收并投入使用，实现每个自然村按实际需求建设一座以上标准化公厕的目标。 2.加快重点水利工程建设，推进江新联围蓬江段加固工程，实施潮连段抛石加固，圆满完成年度任务。 |
| 2 | 以4个区级乡村振兴示范村为样板，加快推进第二批区级示范村建设。持续推进农村人居环境整治，确保全部村（居）达到干净整洁村标准、60%村（居）达到美丽宜居村标准。推动潮连街全域创建省级生态美丽宜居镇（街）。 | 区农业农村和水利局 潮连街 | 【已完成】 1.第二批“4+2”示范村（仁厚村、高村村、杜臂村、富冈社区、篁庄仁寿里、白沙第发里）完成年度计划建设，其中高村村美丽水乡一期、篁庄仁寿里的建设成果登上了江门日报、学习强国平台，起到了良好的示范带动作用。 2.出台《农村人居环境整治三年行动计划（2020-2022年）》，明确每年的整治任务要求，并向各镇（街）下达三年的工作任务清单，明确干净整洁村、美丽宜居村名单。 3.加大联合督查力度，成立三个督导组开展联合督查，压实基层责任。目前，所有村（居）基本达到干净整洁标准、60%村（居）基本达到美丽宜居村标准。 |
| 3 | 加快发展富民兴村特色产业，培育现代农业经营主体，积极引导农产品开展“三品一标”、省名牌申报认证。 | 区农业农村和水利局 | 【已完成】 1.已确定棠下良溪、杜阮上巷等2个项目扶持村，确定丰采果业、上巷合作社作为项目实施主体，遴选杜阮凉瓜和棠下沃柑作为特色农产品目前均已动工，动工率达100%。 2.建设以杜阮凉瓜为主导产业的市级现代农业产业园（建设内容为90亩凉瓜标准化种植、配套冷链冷库建设、凉瓜生产大棚，），各项工程已全面动工。 3.已培育省级农民专业合作示范社1家，市级重点农业龙头企业3家，区级重点农业龙头企业2家，省级家庭农场3家，市级示范社家庭农场2家，超额完成乡村振兴农业龙头企业培育硬任务。 |
| 4 | 实现自然村集中供水“一体化”全覆盖。 | 区农业农村和水利局 | 【已完成】 1.已实现辖区自然村集中供水“一体化”全覆盖。 2.棠下镇“户户通”自来水工程：已完成4119户村民的接管入户工作，累计完成自然村巷道管道敷设104.5公里，实现“水表到门口”的工作目标。 |
| 5 | 深化农村综合改革，建立健全产权流转管理服务平台有关制度。 | 区农业农村和水利局 区司法局 | 【已完成】 1.已印发《蓬江区农村“三资”管理服务平台升级改造工作方案》，完成农村集体资产资源网上交易平台升级，通过网上交易平台加快推进农村土地流转。 2.已重新制定出台《蓬江区农村集体经济组织资产资源交易管理指导意见》，规范流转承包地经营权。 |
| 6 | 打好精准扶贫攻坚战，基本实现扶贫线与低保线“两线合一”，配合推动广西天等县通过脱贫摘帽验收。 | 区扶贫办 | 【已完成】 1.截至12月底，我区城镇重点帮扶对象年人均可支配收入达到15277元以上，农村重点帮扶对象年人均可支配收入达到9706元以上，全区324户914名帮扶对象按现行标准实现100%脱贫，全部达到省定的“八有”退出标准并有序退出。 2.推进“两线合一”帮扶，印发实施《江门市蓬江区关于推进扶贫线与低保线“两线合一”长效帮扶机制两年扶贫行动方案（2019-2020年）》和《江门市蓬江区关于推进扶贫线与低保线“两线合一”改革工作的实施细则》。 3.经广西壮族自治区人民政府批准，天等县已于5月成功退出贫困县序列，粤桂扶贫协作成效显著。 |

- （十四）莫兆汉同志分管工作（18项）

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进江门•侨镇项目加快动工建设。 | 区科工商务局 区自然资源局 区住房和城乡建设局 | 【基本完成】 1.侨镇一期项目整体规划方案已通过市规委会审议，已公示完毕。总平面图规划方案已审核通过，配建设施已于6月动工建设。 2.项目二期拟征收土地公告已于4月发布。 |
| 2 | 全区要力争至少引进1个50亿元以上项目，至少引进1个20亿元以上项目并动工建设，各镇（街）要至少引进1个10亿元以上项目。 | 区科工商务局 区文化广电旅游体育局 区自然资源局 区土储中心 区住房和城乡建设局 各镇、街 | 【已完成】 1.已引入超50亿元项目——中铁建湾区总部基地 2.成功引进27个优质项目，计划总投资额225.57亿元： （1）超20亿元项目3个，分别为：万洋食品工业园项目、万洋众创空城项目、粤海江门甘化厂项目. （2）超10亿元项目2个，分别为：百丽国际华南零售供应链网络中心项目、环市的联合汽车文旅项目。 |
| 3 | 江门人才岛要以腾讯、华为、IBM等项目为依托，重点发展数字创意、人工智能等新兴产业。力促IBM软件外包中心等新兴产业项目早日落户。 | 区科工商务局 区发展和改革局 潮连街 | 【已完成】 1.腾讯Wecity项目已完成智慧城市展示中心、国际人才数据中心建设并投入使用。华为ICT项目已建成网络实训中心和物联网实训中心，信息与网络技术学院已于8月31日正式开班。IBM软件外包中心已确定培训具体事宜，依照培训实施方案，已于9月14日开展第一期人才培训。 2.成功引进广东省大成智能科技产业园项目、中铁建湾西总部基地项目、万洋众创城项目，以上项目用地均已摘牌。 |
| 4 | 力促在谈项目尽快落地，落地项目尽快动工，动工项目尽快建成投产。 | 区科工商务局 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 区自然资源局 园区办 各镇、街 | 【已完成】 1.天地壹号北园区一期项目：正在进行施工围蔽。 2.集成液压制造项目：已完成土地平整，已取得施工许可证，已完成基础建设;办公楼已封顶，正在室内外装修;厂房已封顶，现正进行封墙工作及内部地面修建。 3.今科机床项目：项目生活配套楼一，共8层，已完成五层柱和六层楼面水泥铺筑；联合厂房A区，共1层，已完成至7.5米梁及牛腿；联合厂房B区，共1层，已做至首层屋面模板安装。 4.500kW系列大功率伺服电机制造项目：已动工建设，正在进行基桩工程。 5.盈通增资扩产项目：已动工，正在进行内部装修工程。 6.联东U谷一期项目：7栋厂房已封顶，3#厂房砌筑完成80%、13#厂房砌筑完成50%。 7.罗马仕新能源产业园一期项目：项目已取得施工许可证，桩机等设备已进场。 8.汇海饲料项目：已完成地块回填工程，正在进行基础工程。 9.维龙物流一期项目：主体结构完成80%，正在进行钢结构施工。 10.嘉宝莉科技增资扩产项目：厂房建设工程已基本完成。 11.百丽国际项目：已完成用地控规调整和征地工作。 12.飞肯摩托项目：因企业投资计划调整，项目终止。 13.中国文旅集团项目：另行选址，项目终止。 14.万洋产业园：荷塘、棠下食品工业园项目用地已摘牌。 15.重庆臻宝项目：地块控规调整及未有用地指标，目前正在协调相关事项。 15.宝德摩托车配件项目：已动工建设。 16.威恒达家电项目：已动工建设。 |
| 5 | 开展安商暖企行动，落实首席服务官制度，提高服务企业的水平。 | 区科工商务局 各镇、街 | 【已完成】 按要求开展暖企安商行动，市、区领导带队到大长江集团、海信产业园、天地壹号等重点企业调研，了解企业在复工复产和经营发展方面遇到的问题，并将企业诉求形成责任清单，由职能部门落实解决企业诉求。 |
| 6 | 力促在建项目运营投产。 | 区科工商务局 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 区自然资源局 园区办 各镇、街 | 【已完成】 天地壹号南园区二期、骏东木业、鸿美达增资扩产、霞光增资扩产、一汇食品一期、科业电器一期和美心食品一期、松铃摩托、激光产业园、诺贝插件机器人、加滢精细化工等项目均已投产。 |
| 7 | 加快汇悦城、万达广场等商圈集聚发展，提升主城区人气，着力发展“夜间经济”，打造消费新增长点。 | 区科工商务局 环市街 | 【已完成】 1.受疫情影响，原椰妹椰子鸡、大渝火锅已改为喜跃蛙，韩香宫，两家店均已入驻万达广场。 2.按照《江门市推动夜间经济发展的实施方案》要求，我区已委托五邑大学对环五邑华侨广场商圈夜间经济进行调研，已制定《蓬江区推动夜间经济发展实施方案》初稿，并完成第二次征求意见。汇悦大融城商业街区目前正在改造中。 |
| 8 | 积极培育区域性专业市场，扩大汽车、家电等大宗消费，稳定消费预期。 | 区科工商务局 | 【已完成】 1.已印发《江门市蓬江区促进汽车行业消费实施方案》。 2.配合市商务局开展“家电惠民”促销活动，带动我区家电产品消费。 |
| 9 | 建立全区载体资源库并动态更新，盘活低效闲置用地。 | 区科工商务局 区自然资源局 各镇、街 | 【已完成】 1.已建立全区载体资源库并动态更新。 2.天地壹号北园区一期项目：正在进行施工围蔽。 3.集成液压制造项目：已完成土地平整，已清表，已取得施工许可证，已完成基础建设；办公楼已封顶，正在室内外装修；厂房已封顶，现正进行封墙及修建内部地面。 4.今科机床项目：生活配套楼共8层，已完成五层柱；联合厂房A区，共1层，已完成至7.5米梁及牛腿；联合厂房B区，共1层，已做至首层屋面模板安装。 |
| 10 | 力争规上工业企业设立研发机构比例超61%，国家级高新技术企业总数超400家，院士工作站增至4家。 | 区科工商务局 各镇、街 | 【已完成】 已发布2020年度高新技术企业认定申报通知，组织蓬江区科技企业参加省市举办的一系列线上培训，发动260家企业申报高新技术企业认定。我区共有185家企业通过市科技局初审并推荐上报省科技厅，其中139家企业已通过省科技厅评审，累计高企存量达到400家。 |
| 11 | 支持企业开展技术改造、技术升级，扶持科技型中小微企业发展壮大。 | 区科工商务局 各镇、街 | 【已完成】 1.宝德利、恒通无纺布、盈通新材料等企业已被纳入广东省疫情防控重点保障物资生产企业名单，目前盈通新材料技改项目已投产，宝德利及恒通无纺布已开工建设。 2.根据省市科技主管部门有关要求，加强科技企业研发指导工作，组织开展2020年度科技型中小企业评价工作。今年，我区已登记国家科技型中小企业入库企业共324家。 |
| 12 | 进一步发挥珠西创谷（江门）科技园省级科技企业孵化器作用。 | 区科工商务局 白沙街 | 【已完成】 已组织广东科炬高新技术创业园有限公司科技企业孵化器、珠西创谷孵化器、炬材小微企业众创空间等5家科技企业孵化载体申报2020～2021年度广东省科技孵化育成体系高质量发展科技企业孵化器运营评价后补助项目。由珠西创谷（江门）科技园有限公司负责运营的“珠西创谷孵化器”已于12月被评定为2019年度广东省科技企业孵化器运营评价良好（B级）孵化器。 |
| 13 | 优化外资外贸企业服务，组织发动企业参加意大利米兰国际摩托车展览会、巴拿马国际贸易博览会、印度孟买展览会等重点展会，支持企业开拓“一带一路”新市场。 | 区科工商务局 | 【已完成】 受疫情影响，第38届巴拿马国际贸易博览会暨广东江门（巴拿马）商品展览会暂停举办。 |
| 14 | 以蓬江市场、贯溪市场为试点推进升级改造工作，着力推动集贸市场及周边环境整治、市场内部升级改造工作，切实解决集贸市场及周边环境“脏乱差”等问题。 | 区市场监督管理局 区科工商务局 区城市管理和综合执法局 市公安局交警支队蓬江大队 杜阮镇 白沙街 | 【已完成】 1.蓬江市场、育德市场已完成治理提升。贯溪市场周边道路改造已基本完成，外围停车场改造持续推进，提升贯溪市场及周边环境，为居民出行创造便利。汲芳市场内部硬件提升工作已顺利完成。 2.全区31个重点点位市场均以育德市场为模版进行升级整改，整改完成率达100%。 |
| 15 | 推动商事主体登记全流程“免预约”“全天候”“零见面”“无纸化”“智能秒批”办理，推广“证照分离”。 | 区市场监督管理局 | 【已完成】 今年共发出“微信办”营业执照2118 张，办理全程电子化业务2815宗，推动“免预约”“全天候”“零人工参与”和“不见面审批”，提升企业登记便利化服务水平。落实《江门市“证照分离”改革事项目录》，以告知承诺、优化审批服务为主要改革方式，实施134项后置审批分类改革，进一步压减审批事项，优化审批流程，缩短企业进入市场的时间，破解准入不准营难题。目前，一般行业最快5分钟可开办企业。 |
| 16 | 加大知识产权培育力度，进一步完善知识产权服务和环境支撑配套建设。 | 区市场监督管理局 区委办公室 区政府办公室 区委宣传部 区发展和改革局 区科工商务局 区财政局 各镇、街 | 【已完成】 1.认真对照《国家知识产权强县工程试点、示范县（区）评定管理办法》和《国家知识产权强县工程试点考核、示范复核指标》中的考核验收内容和标准，拟制定试点工作方案，营造浓厚的工作氛围，为申报国家知识产权强县工程试点区作准备。 2.拓宽宣传渠道，通过微信、电话、实地走访等形式，向企业宣传商标法、专利法等法律法规，解答企业关于知识产权方面的咨询，做好业务指导，鼓励企业通过参加线上录播、直播等多种形式培训，练好“内功”，强化知识产权运用和保护，运用知识产权质押融资等手段纾解企业资金困难，利用专利导航等进一步提升企业竞争力，促进专利技术的实施和产业化。开展“知识产权进企业”活动，进一步做好服务企业工作，推进“尊重知识、崇尚创新”的知识产权文化建设。已于11月13日邀请北京集佳知识产权代理有限公司广州分公司为广东科杰机械自动化有限公司带来“专利挖掘与专利布局”培训，广东科杰机械自动化有限公司负责知识产权技术研发人员共20余人参加。 3.对辖区内市知识产权示范企业、企业运营类专利导航、企业高质量专利培育等126件/项发放扶持资金共612.993万元，进一步推动辖区企业创新驱动发展 |
| 17 | 深入实施质量强区战略，发挥质量品牌示范效应，推动企业高质量发展。 | 区市场监督管理局 | 【已完成】 1.已建立市政府质量奖、蓬江区优质企业培育库，发动辖区内企业申报江门市政府质量奖。已向市质强办推荐10家企业参与2020年市政府质量奖评比，其中海信（广东）空调有限公司、江门东洋油墨有限公司、江门市科禹水利规划设计咨询有限公司获评2020年度江门市政府质量奖获奖，获评市政府质量奖的企业数量为全市之最。已发动辖区内10家企业，16名相关人员参加2020年广东省企业首席质量官网络培训班 2.已印发《江门市蓬江区关于开展质量提升行动实施方案》。 |
| 18 | 大力抓好食品药品安全工作，配合市创建广东省食品安全示范城市。 | 区市场监督管理局 | 【已完成】 1.我区各级党委、政府均贯彻食品安全党政同责，落实“一把手负总责”的责任体系。 2.已将创城工作列入全区全面深化改革工作项目、主要工作任务及重点督导项目等任务清单，按时按标完成各项任务。 3.持续推动食品生产企业、小作坊规范发展；提升餐饮行业及学校食堂食品安全水平；持续推进农贸市场、超市规范化、标准化建设；加强食品监管执法合力，强化行刑衔接，铁腕重拳整治食品安全乱象。 4.加强了食品安全及创城宣传，营造了社会共治共建的良好气氛。 |

- （十五）黄文坚同志分管工作（9项）

| 序号 | 工作内容 |  | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着力推动老旧社区功能完善、空间挖潜和服务提升。 |  | 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】 1.已完成育德社区口袋公园建设和文体广场改造、育德山公园改造工程。 2.蓬江区老旧社区改造项目：石湾社区（启明里二期、九中街）、美景社区、良化南社区（炮台新村）和五福社区均已进场施工。已完成美景社区、良化南社区、九中街通信管线、供水管网、燃气管网的预埋工作。已完成非遗文化展览馆首层基础混凝土浇筑，九中街主路沥青混凝土路面已完成摊铺并开放通车，正在开展启明里外广场花池砌筑和九中街路口三座建筑物外立面改造。 |
| 2 | 实施公园绿地升级改造，重点对园山湖公园、群星公园等实施提质改造，完善18个村（居）公园设施。 |  | 区城市管理和综合执法局 各镇、街 | 【已完成】 1.蓬江区公园提质项目：已完成项目EPC+0招投标工作，并确定设计施工运营的中标单位，继续完善丰乐公园便道的路线走向。目前正对龙舟山森林公园停车场进行清理场地工作。 2.已完成园山湖公园提质工作,已完成对群星公园提质前期准备工作。 |
| 3 | 探索开展农村镇（街）环卫一体化改革，村庄保洁率和行政村垃圾处理率达100%。重点推进污水处理工作，生活污水治理率达55%以上。 | （1）各镇（街）完善 “户收集、村集中、镇转运”收运模式和建设好“一镇一站”、“一村一点”，初步形成农村生活垃圾收运体系并运转正常，制定全面、标准的作业和管理制度，村庄保洁率和行政村垃圾处理率达100%。 | 区环境卫生管理处 棠下镇 荷塘镇 杜阮镇 潮连街 | 【已完成】 1.已印发《蓬江区农村生活垃圾收运工作实施方案》、《蓬江区农村生活垃圾收运工作奖补资金运用及考核办法》以及《江门市蓬江区农村生活垃圾收运示范村创建工作方案》。 2.各镇（街）已完善“户收集、村集中、镇转运”收运模式和建设好“一镇一站”、“一村一点”，初步形成农村生活垃圾收运体系并运转正常，村庄保洁率和行政村垃圾处理率达100%。 3.各镇（街）已完成所有自然村露天垃圾池的取缔，初步形成农村生活垃圾收运体系并运转正常 4.已形成农村生活垃圾收运一体化的调研报告，并制定《江门市蓬江区农村生活垃圾收运一体化项目实施方案》（初稿），拟将三镇一街的中心墟镇和农村收运整合发包,推进农村环卫一体化实施。 |
| 3 | 探索开展农村镇（街）环卫一体化改革，村庄保洁率和行政村垃圾处理率达100%。重点推进污水处理工作，生活污水治理率达55%以上。 | （2）结合蓬江区水环境治理项目（一期）开展农村截污管网建设工作，开展污水管网提质增效，进行管网错混接改造，年底前生活污水治理率达55%以上。 | 区城市管理和综合执法局 棠下镇 荷塘镇 杜阮镇 潮连街 | 【已完成】 已完成新增污水治理自然村348个，实现污水设施全覆盖。 |
| 4 | 推进城市品质提升工作，认真抓好城心轴线品质提升示范区建设，下足“绣花功夫”提升城市管理水平。 |  | 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】 城心轴线慢行系统：市提质办已启动编制城心轴线慢行系统策划，目前已完成概念方案设计初稿,下一步将根据相关意见进行进一步修改完善。 |
| 5 | 着力解决“停车难”问题，新增1000个公共停车位。 |  | 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】 共计增加停车位约1020个： 1.已完成雅怡口袋公园停车位建设，群星公园停车场扩建和良化北社区停车场建设。 2.已结合深化文明城市创建工作，在白沙市场、复兴社区、良化市场、涉芳市场、新胜利市场、丰裕路等周边进行停车位划线工作。 |
| 6 | 稳步推进生活垃圾分类，实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，全力建设省级推进垃圾分类示范片区。 |  | 区环境卫生管理处 区直各单位 各镇、街 | 【已完成】 蓬江区已基本建成生活垃圾分类示范片区。 1.政策方面：已印发《江门市蓬江区推进生活垃圾分类工作方案（2020-2022）》，明确主体责任，落实专项经费。 2.居民小区：非物管小区垃圾分类收集点建设采取政府采购服务方式，物管小区采取补助方式由物管自行建设。已建成收集点1172个。 3.公共机构：全区已建成并持续完善公共机构层级管理人制度，区直机关事业单位围绕“六有”全面铺开分类工作，下属单位及医院、公园、车站、文化馆、图书馆、学校等行业示范点基本完成设施布置和铺开分类实践。 4.执法方面：已成立蓬江区垃圾分类专项执法队伍，以末端分类收运倒逼前端分类建设，目前开出限期整改通知书105宗、作出行政处罚3宗。 5.考核方面：自2020年7月起组织开展垃圾分类考核、通报工作，建立垃圾分类示范片区“红黑榜”制度。 6.督导方面：分别在开放小区和物管小区建立督导员队伍，队伍人数约500人，配合开展桶边督导和日常宣传工作。 |
| 7 | 打赢蓝天保卫战，全面完成VOCs企业减排任务，加快推进主城区高污染高排放工业企业淘汰、搬迁和改造工作，力争空气质量全面达标。 |  | 市生态环境局蓬江分局 区科工商务局 区市场监督管理局 各镇、街 | 【已完成】 1.省级、市级、县级、新增VOCs重点监管企业“一企一策”综合整治工作已完成。 2.第一批关停淘汰高污染工业企业名单由原来的145家调整为132家，10家已上报作为新一期的调整名单，余下的122家企业已完成关停。 3.蓬江区3台生物质成型燃料锅炉已完成清洁能源改造工作。 4.我区共出动70人次，对22家企业和1个建筑工地进行非道路移动机械现场核实工作，共对58辆非道路移动机械进行排气检测，其中对26辆超标机械出具维修通知书，后期跟进复检15车次，合格15车次。 5.我区共出动90人次，对柴油车用车大户进行入户检查，对295辆柴油车进行排气检测。 |
| 8 | 打好碧水攻坚战，完成水环境综合治理项目（一期），谋划启动二期工程，力争年底前全面消除城市建成区黑臭水体，确保5个市控级以上考核断面水质稳定达标。 |  | 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】 1.蓬江区水环境综合治理项目（一期）：累计完成投资额13.6亿元，已开工子项目共54个（其中已完工子项目47个,在建子项目7个），完成排口截污470处，渠箱清污分流4.50千米，新建污水管网约163.7千米，一体化污水提升泵站29座；完成9条河道内源治理，累计河长22.3千米，约8.9万立方米。 2.蓬江区水环境综合治理项目（二期）：累计完成投资额约73583万元，完成总投资的38.2%，已开工子项目共47个（其中已完工子项目1个,在建子项目46个），新建污水管道184.4公里。 |
| 9 | 打赢净土防御战，完成重点行业企业及工业园区土壤污染情况详查，加强固体废物转移管理。 |  | 市生态环境局蓬江分局 区住房和城乡建设局 区卫生健康局 区自然资源局 区城市管理和综合执法局 区发展和改革局 区科工商务局 区教育局 各镇、街 | 【已完成】 1.我区共有155家企业以及荷塘镇工业园区纳入市级重点行业企业及工业园区地土壤环境质量调查 2.后期新增在调查名录中的水南南华三旧改造（B地块）项目、万科金色城央东苑地块项目、利泰城商业中心“三旧”改造地块项目、篁庄仁寿股份合作经济社（新昌村陆氏围）三旧改造项目地块、万科金色城央紫苑地块和蓬江区迎宾大道中3号地段连片区地块已通过专家评审，目前共有7个地块已移出建设用地土壤污染状况调查名录。 3.完善建设用地准入管理，对涉及疑似污染地块、污染地块以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，在土地规划、土地收回收购、供地、改变用途、开工建设等环节，实施严格的准入管理。截至12月底，共对辖区内19块拟变更用途土地明确提出土壤环境质量管理要求。 4.已印发《蓬江区“清废除患2020”专项行动方案》。 5.截至12月底，已立案查处14宗涉固废环境违法行为，行政处罚罚没金额37万元； 6.截至12月底，已有1259家企业完成危废申报登记，已有1214家企业完成危废管理计划。 |

- 二、区民生实事（共10大项25子项）

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  | 责任领导 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高底线民生保障水平。 | （1）坚决打好精准脱贫攻坚战，推进扶贫线与低保线“两线合一”，基本建立起常态化、全覆盖的城乡扶贫长效机制。进一步完善和建立低收入人口常态化帮扶机制和政策体系，全区村级公共服务水平显著提升，农村集体经济发展进一步提高，形成新的扶贫经验，到2020年底全区基本实现扶贫线与低保线“两线合一”。 |  | 农元奀 | 区农业农村和水利局 区扶贫领导小组成员单位 | 【已完成】 1.制定实施《江门市蓬江区关于推进扶贫线与低保线“两线合一”长效帮扶机制两年扶贫行动方案（2019-2020年）》和《江门市蓬江区人民政府关于印发推动扶贫线与低保线“两线合一”改革工作的实施细则的通知》,完成837户共1594人低收入人口入户核查工作。 2.对我区建档立卡贫困户的收入情况进行摸排核查，将符合条件的贫困户16户共33人纳入政策性兜底范围。 3.建立防止返贫监测和帮扶机制，制定实施《蓬江区防止返贫监测和帮扶机制的实施方案》，对我区的监测对象26户共70人进行就业帮扶、产业帮扶、慈善帮扶和政策性兜底。 |
|  |  | （2）提高城乡低保、特困、孤儿、残疾人两项补贴各项标准。落实提标政策，力争2020年城乡低保标准提高到900元/人/月；健全社会救助申请家庭经济状况核查机制，及时将符合条件的家庭纳入低保范围；加大孤儿生活保障力度，2020年底前实现孤儿集中供养标准2200元/人/月、分散供养标准1800元/人/月。 |  | 罗 军 | 区民政局 | 【已完成】 2020年我区城乡低保标准已提高到900元/人/月；特困供养人员基本生活标准按不低于当地最低生活保障标准的1.6倍确定，已统一提高到1440元/人/月（即17280元/人/年）；孤儿集中供养标准已提高到2200元/人/月，分散供养标准已提高到1800元/人/月；重度残疾人护理补贴标准已提高到235元/人/月，困难残疾人补贴标准已提高到175元/人/月。 |
| 1 | 提高底线民生保障水平。 | （3）统一全区医疗救助待遇标准，城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例调高至90%以上。进一步健全和完善医保扶贫体系。 |  | 区林杰 | 市医疗保障局蓬江分局 | 【已完成】 1.对最低生活保障对象符合政策范围内的医疗费用按照90%的比例给予医疗救助，年度最高救助限额为10万元。 2.对“精准扶贫重点帮扶对象”（即建档立卡贫困人口）100%实施医疗保障精准扶贫。 |
|  |  | （4）开展城市困难职工调查摸底工作并动态管理，经精准识别后，分类帮扶，精准施策，进行就业帮扶、医疗救助、金秋助学、生活救助、技能培训等系列精准帮扶，保障困难职工基本生活。 |  | 罗 军 | 区总工会 | 【已完成】 2020年建档立卡的98户困难职工帮扶资金已全部发放完毕，共计发放132.02万元。 |
| 2 | 促进创业就业。 | 推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程。开展全民技能提升行动，培训各类劳动者4500人，其中，培训“粤菜师傅”350人次，培训家政服务从业人员1000人次。 |  | 区林杰 | 区人力资源和社会保障局 | 【已完成】 大力推进全民技能提升行动，落实技能提升培训、企业适岗培训、新型学徒制培训等各项技能人才补贴政策。2020年我区累计培训各类劳动者87001人次，其中培训“粤菜师傅”1080人次，培训家政服务从业人员1350人次。 |
| 3 | 提升基础教育服务水平。 | （1）加快公办幼儿园和普惠性民办幼儿园认定，规范住宅小区配套幼儿园建设和管理，深入实施薄弱幼儿园改造和农村幼儿园补短提升工程。2020年，公办园在园幼儿占比达到50%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%以上。 |  | 梁凤琼 | 区教育局 | 【已完成】 截至12月底，全区公办在园幼儿占比约50.5%，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比80.5%。一是把学前教育纳入蓬江区教育发展三年行动计划，制定《蓬江区实施学前教育5080攻坚行动专项工作方案》；二是利用中小学布局调整改扩建公办幼儿园，蓬江幼儿园篁庄园区、蓬江机关幼儿园泰宁里园区均已正式启用，新增公办幼儿园学位390个；三是向保教优质、管理规范、经验丰富、价格普惠的民办幼儿园购买公办学前教育资源，增加公办幼儿园学位1573个；四是新认定公办性质幼儿园9所、普惠性民办幼儿园12所，增加公办性质幼儿园学位1189个、普惠性幼儿园学位2328个；回收横江陈有彩幼儿园改办为公办幼儿园，并投入26万用于建造厨房。 |
| 3 | 提升基础教育服务水平。 | （2）着力解决“上学难”问题，加快公办学校建设，不断增加优质学位供给。完成范罗冈小学滨江校区（二期）、棠下中学食堂综合楼项目建设。 |  | 梁凤琼 | 区教育局 | 【已完成】 加快公办学校建设，不断增加优质学位供给。目前范罗冈小学滨江校区（二期）项目教学楼主体工程已完成，预计2021年春季学期交付使用。棠下中学食堂综合楼项目主体工程已完工。 |
| 4 | 提高基层医疗服务水平。 | 大力推进医疗健康信息便民攻坚行动，优化医疗服务流程，提升服务质量。2020年，全区所有二级以上医疗机构实现平台互通、数据共享和检查检验结果互认。实施农村妇女“两癌”免费检查，保障妇女健康。完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造区级9家医疗单位冷链系统，实现9家预防接种门诊数字化。 |  | 罗 军 | 区卫生健康局 | 【已完成】 1.加快江门市第二人民医院电子健康码项目建设进度，目前该项目已与省平台接通，实现在省内使用统一的身份识别，凭电子健康码查询个人就诊记录。此外，心电系统也已经过江门市中心医院接入省平台，初步实现就诊、检验数据互通、检查检验结果互认。 2.保障妇女健康。已完成1800名农村妇女“两癌”免费筛查。已完善疫苗接种管理体系建设。目前我区预防接种门诊的门诊规划与改造项目、扫码设备配备项目已全部完成验收；后补式冷库招标采购与建设项目已全部完成验收。 |
| 5 | 提升食品安全监管水平。 | （1）不断提升食品抽检效能。到2020年底，实现食品小作坊登记率及自查率100%，监督检查覆盖率100%，从事接触直接入口食品工作的食品从业人员健康证明持有率100%。全面加强校园食品安全保障水平，学校食堂食品安全量化分级100%达到B级以上，实现“互联网+明厨亮灶”阳光工程全覆盖，让全区师生吃得安全放心。 |  | 莫兆汉 | 区市场监督管理局 | 【已完成】 已实现全区范围内食品小作坊登记率及自查率100%，监督检查覆盖率100%，从事接触直接入口食品工作的食品从业人员健康证明持有率100%。全面加强校园食品安全保障水平。全区163家学校食堂（含幼儿园）食品安全量化分级已100%达到B级以上，并全部建成“互联网+明厨亮灶”阳光工程，覆盖率100%。 |
|  |  | （2）加强食用农产品种养殖环节的源头治理，全面落实农产品生产企业、农民专业合作经济组织等生产主体监管名录，加快食用农产品溯源系统建设，推广80%以上生产主体开展农产品质量安全溯源管理，确保农产品来源可查、去向可追、责任可究。规范农药、兽药的使用，全面落实高毒农药定点经营、实名购买制度，严厉打击使用高毒禁用药物等违法犯罪行为。 |  | 农元奀 | 区农业农村和水利局 | 【已完成】 印发实施《江门市蓬江区2020年度农业环境监测方案》和《江门市蓬江区2020年度农产品质量安全监测方案》，全区落实农产品生产企业、农民专业合作组织等生产主体管理名录100家。 加快食用农产品溯源体系建设。推广使用食用农产品合格证，目前已有100家生产主体打印或手写食用农产品合格证。 规范农药、兽药的使用。加大农产品质量安全政策法规的宣传，通过更新农产品质量安全宣传牌、制作海报、下发农产品生产记录档案等方式，督促生产主体落实农药、兽药规范使用制度。截至目前，我区3家限制农药经营店均已实行实名购买制度。 |
| 5 | 提升食品安全监管水平。 | （3）加强食用农产品产地准出与市场准入有效衔接，提升市场流通环节的质量安全监管力度，在全区10家食用农产品集中交易市场开展以蔬菜类、水产品类和肉类等为主的快速检测，及时公示快检信息，实现对不合格产品处置率达到100%，全年快检不少于5万批次。 |  | 区林杰 | 区市场监督管理局 | 【已完成】 截至2020年12月7日，全区10家重点快检市场累计开展快检60017批次，完成年度任务的120%，合格率99.23%；处理不合格产品1534.05千克，处置率100%。 |
| 6 | 提高城市管理水平。 | （1）实施老旧社区改造，集中治理老旧社区“环境差”问题。深入调研羊桥、迦南、五福、天龙社区环境状况，结合社区建设和基层社会治理，积极推动老旧小区功能完善、空间挖潜和服务提升，努力打造和谐、舒适的小区环境，提升市民群众的幸福感和获得感。 |  | 黄文坚 | 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】 深入实施老旧社区改造三年行动计划，已完成白沙街启明里（一期）、花园社区、西园社区和环市街育德社区等老旧社区改造项目，惠及4个社区约18000户居民。今年以来，结合城市品质提升和创建全国文明城市工作，在全区13个老旧社区开展升级改造。 |
| 6 | 提高城市管理水平。 | （2）做好老旧小区增设住宅电梯工作。进一步简化规划审批要求，试点推行“承诺制+公示”代替公证书方式，有效提高报批可行性和操作性。 |  | 罗 军 | 区住房和城乡建设局 | 【已完成】 进一步简化规划审批流程，全面推行“承诺制+公示”代替公证书方式，有效提高报批可行性和操作性。今年以来，我区住宅加装电梯开工建设68宗，已完成建设并投入使用共36宗，发出补助资金共130万元。 |
|  |  | （3）实施集贸市场改造，集中治理集贸市场及周边环境“脏乱差”问题，改善辖区居民生活出行条件及市场消费环境，提升人民群众的安全感。 | ①2020年以蓬江市场及周边环境治理提升为试点，推进集贸市场综合治理。 | 莫兆汉 | 区市场监督管理局 | 【已完成】 加快推进实施集贸市场升级改造三年行动计划，完成蓬江市场、育德市场、北郊市场周边环境整治和综合治理，完成贯溪市场、白沙市场、棠下虎岭市场拆除重建和升级改造。26个市场安装视频抓拍设备，进一步科学管理周边经营秩序。 |
|  |  |  | ②2020年以杜阮贯溪市场为试点，推进集贸市场拆除重建升级改造工程。 | 莫兆汉 | 区科工商务局 |  |
|  |  | （4）完善蓬江区公园及基础配套设施建设提质。2020年计划对蓬江区内现有公园绿地实施升级改造，完善各类公园基础设施，提升景观效果，方便市民休憩活动。完成园山湖公园升级改造。 |  | 黄文坚 | 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】 实施蓬江区公园升级改造三年行动计划，完善各类公园基础配套设施。已建成雅怡口袋公园、怡居苑口袋公园、甘化社区口袋公园等8个“口袋公园”。园山湖公园升级改造工程已完成并对外开放，春节前将增加书吧、咖啡屋等业态。江门人才岛潮头中央公园已于10月1日正式对外开放。 |
| 6 | 提高城市管理水平。 | （5）加快垃圾分类试点工作，高标准推进白沙街示范片区、象山社区和西园社区示范社区和10个示范单位建设工作，力争2020年底前全区实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，基本建成垃圾分类示范片区。 |  | 黄文坚 | 区环境卫生管理处 | 【已完成】 1.高标准推进白沙街示范片区建设工作，象山社区、西园社区等示范点垃圾分类工作已全面铺开。 2.全区已建成并持续完善公共机构层级管理人制度，区直机关事业单位全面铺开分类工作，下属单位及医院、公园、车站、文化馆、图书馆、学校等行业示范点基本完成设施布置和铺开分类实践。 3.加快建设垃圾分类收集点。截至12月底，全区已建成垃圾分类收集点1228个。 |
| 6 | 提高城市管理水平。 | （6）改善居民交通出行，持续推进城市道路升级改造，打通“断头路”、畅通“微循环”，让出行更顺畅。完成义乌小商品城北侧道路（凤山水岸－星河路北延线）、滨江新区石滘路、河滨新路东段、鹤鸣路南段的工程建设。 |  | 罗 军 | 区住房和城乡建设局 区建管中心 | 【已完成】 义乌小商品城北侧道路（凤山水岸－星河路北延线）、紫雅路等“断头路”已完工并通车，滨江新区石滘路、河滨新路东段、鹤鸣路等道路工程已完成主路建设。 |
| 6 | 提高城市管理水平。 | （7）持续开展“城管进村居管到位”行动。 |  | 黄文坚 | 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】 深入开展创文工作，加强城市管理。截至12月底，城管进村（居）帮助各社区处理占道经营、乱堆放、共享单车乱停放、下水道堵塞、流动摊贩乱摆卖等事务超过8800宗，切实有效解决了村（居）治理问题和不文明现象。 |
| 7 | 坚决打好污染防治攻坚战。 | 加快推进黑臭水体治理工程，2020年底前完成蓬江区水环境综合治理项目（一期）。 |  | 黄文坚 | 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】 加快推进黑臭水体治理工程。截至12月底，蓬江区水环境综合治理项目（一期）累计完成投资额约13.6亿元，完成总投资的98%，已开工子项目共54个（其中已完工子项目49个,在建子项目5个），完成排口截污476处，渠箱清污分流4.52千米，新建污水管网约164.4千米，一体化污水提升泵站30座；完成9条河道内源治理，累计河长22.3千米约8.9万立方米。 |
| 8 | 深入实施乡村振兴战略。 | （1）按照“四好农村路”省级示范县的标准，推进“四好农村路”建设。2020年计划对棠下镇、杜阮镇、荷塘镇等15公里农村公路项目进行改造建设，解决农村“出行难”问题。 |  | 罗 军 | 区住房和城乡建设局 棠下镇 杜阮镇 荷塘镇 | 【已完成】 已完成木朗三夹水村道、木朗村六路、冈朝里二路等20个砂土路改造项目共计15公里农村公路建设任务。 |
| 8 | 深入实施乡村振兴战略。 | （2）多方式、多渠道解决农村饮水安全保障问题，尽快让民众喝上“放心水”。2020年，在棠下镇完成供水主管工程的基础上，将现有市政供水管网敷设供水干管连接至棠下11条行政村，并对村部分老旧管网进行改造升级，工程完工后，全区可实现全区域自然村集中供水“一体化”全覆盖，解决农村“饮水难”问题。 |  | 农元奀 | 区农业农村和水利局 区卫生健康局 棠下镇 | 【已完成】 总投资4209万元，已完成棠下镇供水一体化“村村通”自来水工程，供水干管覆盖全部行政村，共新建供水管道约45公里。加快推进棠下镇“户户通”自来水接管入户工作，截至12月底已完成三堡村、北达村、河山村、天乡村、三和村、虎岭村、五洞村等自然村合共4717户村民的接管入户工作，累计完成自然村巷道管道敷设119公里，实现“水表到门口”。 |
| 9 | 推动“平安蓬江”建设。 | 全面推进“党建+N全科网格”综合治理，形成“大巡查、大智慧、大执法、大参与”的社会治理格局，提升社会治理智能化水平。 |  | 王心北 | 区委政法委 区直各单位 各镇（街） | 【已完成】 全面推进“党建+N全科网格”综合治理，研究制定相关规章制度和工作方案，统筹管理中心及网格员队伍日常管理、督导、培训和考核工作，开展管理平台系统的软、硬件运行维护、资源整合、优化升级、数据统计、应用分析与信息安全管理工作。目前管理平台的基础数据、网格事件、矛盾化解、巡访排查、指挥协调等各功能板块正常运行，“全科网格”手机APP和“蓬江百姓随手拍”微信小程序已投入使用，加快形成“大巡查、大智慧、大执法、大参与”的社会治理格局。 |
| 10 | 提高便民服务效率。 | （1）实施“数字政府”综合改革建设，打造“政务服务无堵点城市”。加快自然人一门式服务和法人一门式服务整合，推动实体大厅向网上大厅转变，推行“零见面”“秒批”办理，努力提升政务便民服务四办率（“一次办、网上办、马上办、就近办”）。加强政务服务自助终端设备维护。2020年，居住证业务实现全程网上办理，让群众“零跑路”。 |  | 刘少龙 | 区政务服务数据管理局 区“数字政府”改革领导小组成员单位 | 【已完成】 1.深入实施“堵点清零”，对99条堵点难点问题实行清单制管理，目前已全部完成整改。 2.完成政务服务一体化平台升级建设，实现区、镇（街）、村（社区）三级服务窗口全面切换使用市平台受理业务。 3.积极拓展“非接触式”政务服务，实现13个部门330个高频事项全流程网上办。累计办理业务874.8万宗，共发出“微信办”营业执照2123张。 4.我区“粤商通”累计注册企业5.7万家，全面完成市下达的注册任务。 5.切实提升政务便民服务四办率，截至12月底，我区“马上办”比例为82.79%，“网上办”比例为98.69%，“就近办”比例达100%，“一次办”比例为98.03%。 6.居住证全流程网办常态化运行，今年核实通过全流程网办的居住证申办数513件，居住证签注570件，居住登记801件。 |
| 10 | 提高便民服务效率。 | （2）加快建设区级综合性政务服务大厅。在蓬江区丰乐大道10号新建一座集法人及自然人事项于一体的区级综合性政务服务大厅。新政务服务大厅建成后，环市街公共服务中心、区法人一门式服务中心迁入办公，统一对外提供个人及企业办事服务。 |  | 刘少龙 | 区政务服务数据管理局 | 【已完成】 投入1500万元建设蓬江区行政服务中心，已于8月31日投入使用。 |